## Slide 1
مشروع إنشاء شبكات البنية التحتية بالمدينة الصناعية الرابعة بالرياض
مدن
العرض الأسبوعي - رمز المشروعRHD4-02-002 : - 28
September 2026
modon.sa.gov
Confidential | مقيّد

## Slide 2
بيانات المشروع.
أبرز الأعمال المنفذة.
حالة المشتريات الرئيسية .
خطة الأعمال الحالية والمستقبلية.
سجلات تقديم المشروع
اهم نقاط محضر الاجتماع السابق
2026
محتويات العرض
Confidential | مقيّد

## Slide 3
1. بيانات المشروع
المقاول
الرواف
قيمة العقد
445,000,000.00 SAR
اسم المشروع
مشروع إنشاء شبكات البنية التحتية بالمدينة الصناعية الرابعة بالرياض
إجمالي قيمة المستخلصات
54,980,525 SAR
مدة المشروع التعاقدية
30 شهر
مدة المشروع المستهدفة
30 أشهر
ملخص الأداء للمشروع
معالم المشروع
09 نوفمبر 2025 م
تاريخ ترسية المشروع
22 نوفمبر 2025 م
مكتمل
قيد التنفيذ
متأخر
معلّق
ملخص الأداء المالي للمشروع
تاريخ توقيع العقد
30 نوفمبر 2025 م
تاريخ استلام الموقع
تاريخ نهاية المشروع التعاقدي
30 مايو 2028 م
تاريخ نهاية المشروع المستهدف
الإستشاري
EGIS
30 مايو 2028 م
Chart: 
| القيمة التعاقدية | إجمالي ما تم صرفه | إجمالي الخصومات | المتبقي من القيمة التعاقدية | نسبة قيمة الأعمال المنجزة وغير مصروفة
Planned | 445000000 | 41804647 | 0 | 403195353 | 0.01425
الحالة | الأثر | المسؤول | تاريخ متوقع لمعالجة التحدي | الخطوات القادمة | الإجراء المتخذ / التحديث | التحدي | #
مغلق | أثر زمني ومالي | مدن + الاستشاري + المقاول | 30/8/2026 | تم تقديم جزء كبير من المخططات التنفيذية وجاري استكمال بقية المخططات | تم استلام المخطط العام المحدث للمشروع من مدن مع المخططات التصميمية المحدثة للشبكات | التصميم: تعديل المخطط العام للمشروع | 1
قيد التنفيذ | أثر زمني | المقاول | 20/9/2026 | جاري اعمال التوريدات بما يتوافق مع الخطة التصحيحية | جاري اصدار أوامر الشراء بما يتوافق مع التعديلات الأخيرة بالمخططات | التوريدات : تعديل أوامر الشراء بناء على التعديلات بالمخططات التصميمية إضافة الي ارتفاع أسعار المواد طبقا لظروف السوق | 2
قيد التنفيذ | أثر زمني | المقاول | 20/9/2026 | تم زيادة عدد المعدات وزيادة عدد فرق التنفيذ بما يتناسب مع الخطة التصحيحية للمشروع | زيادة عدد المعدات بما يتناسب مع الخطة التصحيحية | التنفيذ : - نقص عدد المعدات في بداية المشروع | 3
Chart: 
| EV - Cost | Physical Equipment
Planned | 0.3537 | 208
Earned | 0.1807 | 208
Variance | 0.173 | 0

## Slide 4
A C T U A L E X E C U T E D W O R K P R O G R E S S %
Earth Works for Roads
Zone | ROAD NAME | TOTAL LENGTH | STATION |  | STATUS | Excavation % | Backfilling % | RIC % | 20 cm backfill roller | Subgrade % | Aggregate Base Coarse | Bituminous Base Coarse
 |  |  | FROM | TO |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | RD A 1/5 | 4717 | 0+150 | 0+650 | CUT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 
 |  |  | 0+150 | 0+650 | Fill |  |  |  |  |  |  | 
5 | RD A 1/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | RD A 1/4 |  | 0+650 | 1+300 | CUT and FILL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 
 |  |  | 1+300 | 1+600 | CUT and FILL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 
7 | RD A 1/3 |  | 1+750 | 2+500 | CUT and FILL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 
 |  |  | 2+500 | 3+200 | CUT and FILL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 
6 | RD A 02 | 184 | 0+075 | 0+184 | CUT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 
5 | RD C 5/1 | 809.43 | 0+350 | 0+809.43 | CUT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 
6 | RD C 5/2 | 809.43 | 0+000 | 0+350 | TOE -0.20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 
5 | RD C 6/1 | 1046.16 | 0+00 | 0+50 | CUT and FILL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 
 |  |  | 0+50 | 0+375 | TOE -0.20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 
6 | RD C 6/2 |  | 0+375 | 0+765 | TOE -0.20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 
 |  |  | 0+765 | 1+046.16 | CUT |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 
5 | RD L 07 | 1218.05 | 0+000 | 0+350 | (Tunnel ) CUT | 100% |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 0+350 | 0+800 | Fill | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 
 |  |  | 0+800 | 1+218 | FILL | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |  | 
5 | RD L 08 | 764.7 | 0+000 | 0+550 | TOE -0.20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 
 |  |  | 550 | 765 | CUT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 
5 | RD L 16 | 662.81 | 0+000 | 0+475 | TOE -0.20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 
 |  |  | 0+475 | 0+663 | CUT | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |  | 
6 | RO 01 | 213.59 | 0+000 | 0+214 | CUT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 
5 | RO 07 | 488.24 | 0+000 | 0+488 | CUT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 
4 | RD L 14 |  | 0+00 | 1+000 | fill | 100% | 100% |  |  |  |  | 
7 | RD L 3 |  | 0+00 | 0+250 | cut | 100% | 100% |  |  |  |  | 
 |  |  | 0+250 | 1+031 | fill | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  | 
7 | RD L 15 |  | 0+00 | 0+741 | Cut & fill | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% |  | 
7 | RD C03/1 |  | 0+00 | 0+500 | cut | 75% |  |  |  |  |  | 
7 | RD C03/2 |  | 0+500 | 0+804 | cut | 75% |  |  |  |  |  | 
7 | RD L 13 |  | 0+00 | 1+050 | Cut & fill | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 
7 | RD C02 |  | 0+00 | 0+850 | Cut & fill |  |  |  |  |  |  | 
3 | RD L 12 |  | 0+00 | 1+436 | Cut & fill |  |  |  |  |  |  | 
6 | RD A 1/5 | 4717 | 0+150 | 0+650 | CUT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 

## Slide 5
2. مخطط تقدم أعمال الطرق )الحفر والردم(

## Slide 6
Earth Works for Plots
A C T U A L E X E C U T E D W O R K P R O G R E S S % |  |  |  |  |  | 
Earth Works for Plots |  |  |  |  |  | 
Zone | Block Name | Excavation % | Backfilling % | RIC % | 20 cm layer by Roller | 
5 | BLOCK-12 | 85% | 100% | 100% |  | 
5 | BLOCK-12 | 85% | 100% | 100% |  | 
 | BLOCK-13 | 100% | 100% | 100% |  | 
 | BLOCK-11 | 85% | 100% | 95% |  | 
 | BLOCK-10 | 50% | 100% |  |  | 
 | BLOCK-14 | 80% | 100% | 100% |  | 
6 | BLOCK-Z6 | 100% | 100% | 100% |  | 
 | BLOCK-15 | 100% | 100% | 100% |  | 
 | BLOCK-16 | 95% | 100% | 100% |  | 
 | BLOCK-17 | 70% | 70% | 70% |  | 
4 | Water Tank Area | 100% |  |  |  | 
 | BLOCK-07 | 15% |  |  |  | 
 | BLOCK-09 | 20% | 20% |  |  | 
7 | BLOCK-18 | 100% | 100% | 70% |  | 
 | BLOCK-19 | NO cut | 100% | 100% |  | 
 | BLOCK-20 | 90% | 90% |  |  | 

## Slide 7
2. مخطط تقدم أعمال البلوكات )اعمال الحفر والردم(

## Slide 8
2. أبرز الأعمال
فترة العمل (22 سبتمبر - 28 سبتمبر 2026)
Asphalt work for RD-C-1
ABC work for RD-A-1
ABC work for RD-C-1
Spray MC1 - RD-C-1
Tunnel Wing Walls RFT Works
Backfilling & Levelling works for BL-Z3

## Slide 9
3. حالة المشتريات الرئيسية لأعمال الطرق
حالة التوريد |  |  |  | حالة امر الشراء |  |  | حالة اعتماد المواد |  |  |  | 
الحالة | Contact Numbers | تاريخ التوريد الفعلي | تاريخ التوريد حسب المخطط | الحالة | تاريخ الاصدار الفعلي | تاريخ الاصدار المخطط | الحالة | تاريخ التقديم الفعلي | التاريخ المخطط | Supplier | البند
 |  |  |  |  |  |  | Approved | 15-02-2026 |  | AlRawaf | Backfill Material
 |  |  |  |  |  |  | Approved |  |  | AlRawaf | Subgrade
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AlRawaf | Aggregate Base Course
 |  |  |  |  |  |  | Under Review | 24-05-2026 |  | Al Rashid​ | Bituminous base course
 |  |  |  |  |  |  | Approved | 12-02-2026 |  | Al Sarif​ | Interlock
 |  |  |  |  |  |  | Approved | 12-02-2026 |  | Al Sarif​ | Precast Concrete Curb
 |  |  |  |  |  |  | Approved | 28-03-2026 |  | AlRawaf | Pavement Markings
 |  |  |  |  |  |  | Approved | 28-03-2026 |  | Day sun industrial factory​ | Traffic Signage
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Shawahid​ | Wheel Stoppers
 |  |  |  |  |  |  | Code c | 12-02-2026 |  | Shawahid​ | Riprap

## Slide 10
3. حالة المشتريات الرئيسية للشبكات
حالة التوريد |  |  |  | حالة امر الشراء |  |  | حالة اعتماد المواد |  |  |  | 
الحالة | Contact Numbers | تاريخ التوريد الفعلي | تاريخ التوريد حسب المخطط | الحالة | تاريخ الاصدار الفعلي | تاريخ الاصدار المخطط | الحالة | تاريخ التقديم الفعلي | التاريخ المخطط | Supplier | البند
Started |  | 16-02-2026 |  | Completed | 01-02-2026 |  | Approved | 15-02-2026 |  | طارق نقادي | GRP PIPES
 |  |  |  |  |  |  | Approved | 02-02-2026 |  | المنيف | HDPE PIPES
Started |  | 16-02-2026 |  | Completed | 28/1/2026 |  | Approved | 17-02-206 |  | أنابيب الخليج المنيف | UPVC PIPES
Started |  | 21-06-2026 |  | Completed | 30/3/2026 |  | Approved | 26-03-2026 |  | طارق نقادي البلاد | Manholes & Catch basins & Chambers
 |  |  |  |  |  |  | Approved | 12-02-2026 |  | SPS AVK | Valves
 |  |  |  |  |  |  | Approved | 17-01-2026 |  | SPS​ | Fire Hydrant
 |  |  |  |  |  |  | Approved | 20-04-2026 |  | AL Rajhi​ | RFT Steel
 |  |  |  |  |  |  | Approved | 2-05-2026 |  | البابطين | Lighting Poles
 |  |  |  |  |  |  | Approved | 8-04-2026 |  | pan ​ | Luminaire
 |  |  |  |  |  |  | Approved | 26-03-2026 |  | الوسائل​ | Duct Banks
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | العجيمي | Pillars & Distribution Panels
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | العجيمي الفنار | Substations & RMUs
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | البحر الأحمر السويدي | MV Cables
 |  |  |  |  |  |  | Approved | 26-03-2026 |  | البحر الأحمر السويدي | LV Cables
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Al Alameya​ | CCTV
جاري التوريد لمواسير GRP بالموقع.
جاري توريد مواسير UPVC بالموقع.
جاري توريد Rings & Covers للمناهل بالموقع.

## Slide 11
3. حالة المشتريات الرئيسية للمحطات
حالة التوريد |  |  |  | حالة امر الشراء |  |  | حالة اعتماد المواد |  |  |  | 
الحالة | Contact Numbers | تاريخ التوريد الفعلي | تاريخ التوريد حسب المخطط | الحالة | تاريخ الاصدار الفعلي | تاريخ الاصدار المخطط | الحالة | تاريخ التقديم الفعلي | التاريخ المخطط | Supplier | البند
 |  |  |  |  |  |  | Approved | 17-01-2026 |  | إلكتروستيل​ | DI Pipes
 |  |  |  |  |  |  | Approved | 17-02-2026 |  | SPS​ AVK | Valves
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | siemens​ | Magnetic type flowmeter
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Al Kuhaim​ | Screening Container
 |  |  |  |  |  |  | Approved | 15-Mar-26 |  | الموسى​ الجزيرة​ | SUBMERSIBLE PUMPS
 |  |  |  |  |  |  | Code c | 1-Apr-26 |  | EEC​ | Surge Tank
 |  |  |  |  |  |  | Approved | 12-Mar-26 |  | Alkuhaim​ | Screens
 |  |  |  |  |  |  | Approved | 9-Apr-26 |  | Alkuhaim​ | Isolation Penstock
 |  |  |  |  |  |  | Approved | 1-03-2026 |  | الميمنة ​ | Odors scrubbing system
 |  |  |  |  |  |  | Approved | 16/Mar/26 |  | Etihad cranes​ | JIB Crane
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الوسائل​ | Scupper
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sffeco​ | Fire extinguishers
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Al Zamil​ | wall mounted Split/AC
 |  |  |  |  |  |  | Approved | 3/May/26 |  | العالمية | Fire Alarm system

## Slide 12
البند | الكمية الكلية (م.ط) | الكمية المورده (م.ط) | الكمية المتبقية (م.ط) | نسبة التوريد
شبكة تصريف مياة السيول | 50,642 | 40,530 | 10,112 | 80%
شبكة الصرف الصحي | 22,580 | 22,306 | 274 | 99%
شبكة المياة | 31,687 | 31,000 | 687 | 98%
شبكة الري | 35,747 | 34,944 | 803 | 98%
اعمال الجهد المتوسط m | 131,104 |  | 131,104 | 0%
أعمال انارة الطرق m | 67,945 |  | 67,945 | 0%
أعمال شبكة الاتصالات m | 53,637 |  | 53,637 | 0%
البردورات مسبقة الصب - متر طولي | 130,589 |  | 130,589 | 0%
انترلوك - متر مربع | 42,347 |  | 42,347 | 0%
Procurement Status

## Slide 13
BOQ Breakdown & Work Status
نطاق المشروع |  |  |  |  | 
البند | وحدة القياس | الكمية الكلية | الكمية المنفذة | الكمية المتبقية | النسبة المنفذة
أعمال القطع | م3 | 4,025,205 | 3,516,360 | 508,844.62 | 87.36%
أعمال الردم | م3 | 3,618,832 | 3,276,403 | 342,429.00 | 90.54%
أعمال طبقة القاعدة | م3 | 232,143 | 108,000 | 124,143.00 | 46.52%
أعمال طبقة الاساس الحصوية | م3 | 145,809 | 10,500 | 135,309.00 | 7.20%
أعمال طبقة الأسفلت | م3 | 86,559 | 1,870 | 84,688.78 | 2.16%
شبكة تصريف السيول والأمطار | م | 50,619 | 23,845.00 | 26,773.79 | 47.11%
اعمال الجهد المتوسط | م | 131,104 | 350 | 130,754.00 | 0.27%
اعمال الجهد المنخفض | م | 24,579 | 320 | 24,259.00 | 1.30%
أعمال انارة الطرق | م | 67,945 | 180 | 67,765.00 | 0.26%
أعمال شبكة الاتصالات | م | 53,637 | 201 | 53,435.92 | 0.37%
شبكة مياه الشرب | م | 31,687 | 2,352.00 | 29,334.79 | 7.42%
شبكة المياه المعالجة | م | 36,310 | 2,150.00 | 34,160.45 | 5.92%
شبكة الصرف الصحي | م | 20,513 | 9,244.00 | 11,269.20 | 45.06%
البردورات مسبقة الصب - متر طولي | م | 130,589 | 0 | 130,589.30 | 0.00%
انترلوك - متر مربع | م2 | 42,347 | 0 | 42,346.96 | 0.00%
مكونات المشروع | التكلفة للعقد الاصلي (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) | التكلفة للجدول المعدل (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) | النسبة الاجمالية للعقد الاصلي | النسبة الاجمالية للجدول المعدل
الجدول رقم 1: أعمال الطرق والموقع | 214,146,361 | 171,932,932 | 48.12% | 47.00%
الجدول رقم 2: شبكة الأعمال الكهربائية | 56,351,312 | 42,842,280 | 12.66% | 11.71%
الجدول رقم 2.1: شبكة الاتصالات | 7,193,516 | 6,683,686 | 1.62% | 1.83%
الجدول رقم 2.2: شبكة تكنولوجيا المعلومات والاتصال | 4,961,839 | 4,579,285 | 1.12% | 1.25%
الجدول رقم 2.3: شبكة الحماية | 14,177,664 | 14,423,546 | 3.19% | 3.94%
الجدول رقم 3: شبكة مياه الشرب ومكافحة الحريق | 11,173,893 | 11,639,470 | 2.51% | 3.18%
الجدول رقم 4: شبكة مياه الري | 10,509,815 | 10,678,477 | 2.36% | 2.92%
الجدول رقم 5: شبكة الصرف الصحي | 16,705,088 | 11,304,774 | 3.75% | 3.09%
الجدول رقم 6: شبكة صرف مياه الأمطار | 60,313,799 | 67,524,679 | 13.55% | 18.46%
الجدول رقم 7: المباني والخدمات والانفاق | 49,466,713 | 24,176,268 | 11.12% | 6.61%
الاجمالي | 445,000,000 | 365,785,396 |  | 

## Slide 14
معالم البرنامج الزمني |  | 
البند | التاريخ حسب الجدول الزمني | ملاحظة
Complete Mobilization | 29-Dec-2025 | finished
Submittal and Approval of Baseline | 29-Dec-2025 | Approved- Revision -06
Submittal and approval of Shop Drawing and Materials | 28-Jan-2026 | On Going Completion 30-June-2026
Material Delivery on Site | 28-Feb-2026 | On Going
Complete MV and Road Works | 30-Sep-2026 | On Going
Complete Deep Networks | 30-May-2027 | Not Started
Complete All Networks | 30-Nov-2027 | Not Started
Complete all Works including Testing & Commissioning, Cleanup, Closeout Documentation and Ready for Initial Handover | 30-May-2028 | Not Started
Complete Demobilization & PAC | 30-May-2028 | Not Started
Project Progress Overview

## Slide 15
Look Ahead Plan for May 2026-RHD4-02-002-إنشاء شبكات البنية التحتية بالمدينة الصناعية الرابعة بالرياض
August 2026- Look Ahead plan |  |  | 
Week 1 (01 August 26 - 07 August 26) | Week 2 (8 August 26 - 15 August 26) | Week 3 (16 August 26 - 23 August 26) | Week 4 (24 August 26 - 30 August 26)
الاعمال الترابية واعمال الطرق |  |  | 
اعمال الدمك الميكانيكي (Zone 4) | (Zone 4 & E)اعمال القطع والردم اعمال Subgrade zone 5 &6 ) ) | (Zone 4 & E)اعمال القطع والردم | اعمال القطع والردم (Zone 4 & E)
أعمال إزالة المخلفات في منطقة 7 ااعمال القطع والردم ( Zone E ) | (Zone 4) اعمال الدمك الميكانيكي | (Zone 4) اعمال الدمك الميكانيكي | اعمال الدمك (Zone 1 , 2,3)
اعمال الشبكات |  |  | 
حفر وتركيب الشبكات الصرف والسيول Zone 5,6,4 | حفر وتركيب الشبكات الصرف والسيول Zone 5,6,4 | حفر وتركيب الشبكات الصرف والسيول Zone 5,6,4 حفر وتركيب شبكات المياه والرى Zone 5,6 | حفر وتركيب الشبكات الصرف والسيول Zone 5,6,4 حفر وتركيب شبكات المياه والرى Zone 5,6
الاعمال الانشائية |  |  | 
اعمال حدادة حوائط النفق جزء 1 صب خرسانة العبارات ( رقم 1-4) اعمال حدادة تسليح قاعدة والجدران للعبارات | صب خرسانة العبارات ( رقم 3-5-6) اعمال صب حوائط النفق جزء 1 اعمال حدادة تسليح قاعدة والجدران للعبارات | اعمال حدادة تسليح قاعدة النفق صب خرسانة العبارات رقم 2 اعمال حدادة تسليح قاعدة والجدران للعبارات | صب قاعدة النفق صب خرسانة العبارات ( رقم7- 9)
June 2026- Look Ahead plan for Engineering & Procurements |  |  | 
الانتهاء من تقديم جميع المخططات التنفيذية للشبكات ( صرف – سيول – مياه – ري ).
استكمال اعتماد باقي المواد الخاصة بالشبكات.
الانتهاء من أعمال المستودع.
الانتهاء من أعمال المختبر.
اختيار مقاول واستشاري لتنفيذ أعمال شبكة الجهد المتوسط.
) الانتهاء من تقديم جميع المخططات التنفيذية للشبكات ( صرف – سيول – مياه – ري ).
توريد مواد الشبكات ومناهل الصرف الصحي والسيول و مصائد الامطار ( 4 & (Zone 5 &6

## Slide 16: شكرًا
Confidential | مقيّد