## مشاريع جدة
# | كود المشروع | المشروع | مدير المشروع | المقاول | نهاية المشروع المتوقعة/ الالتزام | قيمة المشروع | Actual (%) حتى الاسبوع السابق | Actual (%) حتى الاسبوع الحالي | Actual (%) خلال الاسبوع | الأعمال التي تمت خلال هذا الاسبوع | تحديات المشروع
1 | MKH2-02-004 | تطوير الطرق لمنطقة الخدمات المساندة بالمدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة (العكيشية) | المهندس عبد الله الجليفي | شركة الانجاز للتجارة والمقاولات | 2027-08-24 | 33040004 | 28.5% | 33.35% | -4.85% | 1. أعمال القطع في الطريق المحلي 17 (4,260 م³) 2. أعمال القطع في الطريق المحلي 31 (2,850 م³) 3. أعمال الردم في الطريق المحلي 31 (4,140 م³) 4. أعمال طبقة ما تحت الأساس في الطريق المحلي 28 (1,968 م³) 5. تركيب أنابيب GRP (941 م) 6. تركيب غرف التفتيش (10 عدد) 7. تركيب مصائد مياه الأمطار (7 عدد)