## الأعماال المنفذه خلال الاسبوع
# | القطاع | Project ID | اسم المشروع | مدير المشروع | المقاول | بداية المشروع | نهاية المشروع التعاقدية | نهاية المشروع المتوقعة/ الالتزام | قيمة المشروع | Planned (%) AS PER BASELINE حتى الاسبوع الحالي | Planned (%) AS PER Crashed Plan حتى الاسبوع الحالي | Actual (%) حتى الاسبوع السابق | Actual (%) حتى الاسبوع الحالي | Actual (%) خلال الاسبوع | الأعمال التي تمت خلال هذا الاسبوع | أسباب التأخير في حالة وجود تأخير | تحديات المشروع | استشاري المشروع | رقم استشاري المشروع | Email | مهندس تخطيط المشروع | رقم مهندس تخطيط المشروع | Email
1 | القطاع الأوسط | MKH2-02-004 | تطوير الطرق لمنطقة الخدمات المساندة بالمدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة (العكيشية) | عبد الله الشنيفي | شركة الانجاز للتجارة والمقاولات | 2025-11-24 | 2026-05-23 | 2027-08-24 | 33040004 | 19.12% | 19.12% | 28.5% | 33.35% | 4.85% | 1. أعمال القطع في الطريق المحلي 17 (4,260 م³) 2. أعمال القطع في الطريق المحلي 31 (2,850 م³) 3. أعمال الردم في الطريق المحلي 31 (4,140 م³) 4. أعمال طبقة ما تحت الأساس في الطريق المحلي 28 (1,968 م³) 5. تركيب أنابيب GRP (941 م) 6. تركيب غرف التفتيش (10 عدد) 7. تركيب مصائد مياه الأمطار (7 عدد)
3 | القطاع الأوسط
4 | القطاع الأوسط
5 | القطاع الأوسط | [16 empty] | باسم الطيب | 0542536776 | Bassem.Altayeb@jasarapmc.com