## مشاريع جدة
# | كود المشروع | المشروع | مدير المشروع | المقاول | نهاية المشروع المتوقعة/ الالتزام | قيمة المشروع | Actual (%) حتى الاسبوع السابق | Actual (%) حتى الاسبوع الحالي | Actual (%) خلال الاسبوع | الأعمال التي تمت خلال هذا الاسبوع | تحديات المشروع
1 | MKH2-02-003 | استكمال أعمال البنية التحتية بالمدينة الصناعية الثانية بمكة | المهندس عبد الله الجليفي | شركة الانجاز للتجارة والمقاولات | 2027-08-14 | 52025516 | 77.08% | 77.67% | -0.59% | أعمال القطع في الطريق التجميعي 9، والطريق المحلي 52، والطريق الشرياني 4 (10,548 م³) أعمال الردم في الطريق التجميعي 5، ومنحدر الدخول، ومدخل المدينة (3,240 م³) أعمال طبقة ما تحت الأساس في طريق غير المسلمين (301 م³) أعمال طبقة الأساس الإسفلتية (ABC) في طريق غير المسلمين (802 م³) أعمال طبقة الأساس الإسفلتية (BBC) في منحدر الخروج وطريق غير المسلمين (313 م³) أعمال تركيب بلاط الإنترلوك في الطريق الشرياني 4 (571 م²)