## الأعماال المنفذه خلال الاسبوع
# | القطاع | Project ID | اسم المشروع | مدير المشروع | المقاول | بداية المشروع | نهاية المشروع التعاقدية | نهاية المشروع المتوقعة/ الالتزام | قيمة المشروع | Planned (%) AS PER BASELINE حتى الاسبوع الحالي | Planned (%) AS PER Crashed Plan حتى الاسبوع الحالي | Actual (%) حتى الاسبوع السابق | Actual (%) حتى الاسبوع الحالي | Actual (%) خلال الاسبوع | الأعمال التي تمت خلال هذا الاسبوع | أسباب التأخير في حالة وجود تأخير | تحديات المشروع | استشاري المشروع | رقم استشاري المشروع | Email | مهندس تخطيط المشروع | رقم مهندس تخطيط المشروع | Email
1 | القطاع الأوسط | MKH2-02-003 | استكمال أعمال البنية التحتية بالمدينة الصناعية الثانية بمكة | عبد الله الشنيفي | شركة الانجاز للتجارة والمقاولات | 2025-11-24 | 2026-05-23 | 2027-08-14 | 52025516 | 55.76% | 55.76% | 77.08% | 77.67% | 0.59% | أعمال القطع في الطريق التجميعي 9، والطريق المحلي 52، والطريق الشرياني 4 (10,548 م³) أعمال الردم في الطريق التجميعي 5، ومنحدر الدخول، ومدخل المدينة (3,240 م³) أعمال طبقة ما تحت الأساس في طريق غير المسلمين (301 م³) أعمال طبقة الأساس الإسفلتية (ABC) في طريق غير المسلمين (802 م³) أعمال طبقة الأساس الإسفلتية (BBC) في منحدر الخروج وطريق غير المسلمين (313 م³) أعمال تركيب بلاط الإنترلوك في الطريق الشرياني 4 (571 م²)
3 | القطاع الأوسط
4 | القطاع الأوسط
5 | القطاع الأوسط | [16 empty] | باسم الطيب | 0542536776 | Bassem.Altayeb@jasarapmc.com