## الأعماال المنفذه خلال الاسبوع
# | القطاع | Project ID | اسم المشروع | مدير المشروع | المقاول | بداية المشروع | نهاية المشروع التعاقدية | نهاية المشروع المتوقعة/ الالتزام | قيمة المشروع | Planned (%) AS PER BASELINE حتى الاسبوع الحالي | Planned (%) AS PER Crashed Plan حتى الاسبوع الحالي | Actual (%) حتى الاسبوع السابق | Actual (%) حتى الاسبوع الحالي | Actual (%) خلال الاسبوع | الأعمال التي تمت خلال هذا الاسبوع | أسباب التأخير في حالة وجود تأخير | تحديات المشروع | استشاري المشروع | رقم استشاري المشروع | Email | مهندس تخطيط المشروع | رقم مهندس تخطيط المشروع | Email
1 | القطاع الأوسط | JDH3-03-011 | مشروع ربط الخدمات والمرافق بين المدينة الصناعية الثانية والثالثة بجدة |  |  |  |  | 2025-10-25 | 125646775.6483 | 100% | NA | 100% | 100% | 0% | تم تسليم المشروع ابتدائيا |  |  | زياد الشباط أسامه شعراوي | 0591654424 0553065836 | zshabat@modon.gov.sa
2 | القطاع الأوسط | MLTX-05-045 | تنفيذ المنتجات الجاهزة للتجمع الغذائية المدينة الصناعية الثانية و الثالثة بجدة |  |  |  |  | 2025-07-30 13:26 | 153793065.68 | 88% | NA | 100% | 100% | 0% | تم تسليم المشروع ابتدائيا |  |  | أحمد عاطف | 0536078053 | Ahmed.Farag@jasarapmc.com
1 |  | TAB1-01-009 | ADDITIONAL DEVELOPMENT IN TABOUK INDUSTRIAL CITY |  |  |  |  | 2027-09-03 | 140467862 | 37.66% |  | 47.57% | 47.98% | 0.41% | 1-اعمال حفر وتمديد شبكات الصرف الصحي الطريق الفرعي 21-6 2-اعمال اختبار مواسير الصرف الصحي 6 3-اعمال تمديد شبكة المياه والري الطريق طريق 8-21 4-اعمال حفر شبكة المياه 21 5-اعمال ردم شبكة الري الطريق المحل6 6-اعمال تركيب وردم العبارة الصندوقية للطريق المجمع 1 7-اعمال مصائد الامطار طريق مجمع1-10 8-اعمال تركيب وصب محابس وغرف المحابس الطريق المحلي-6-12-21 11-اعمال بردورة طريق3 12-اعمالردم كهرباء طريق2-3 14-اعمال ردم طريق 39- 15-اعمال تركيب مناهيل الطرق 21 16-اعمال ردم شبكة المياه والري - 32 18-اعمال اختبارات مطر طريق8 20-اعمالاختبارات شبكةالري 10 21-اعمالحفر شبكة الجهد المتوسط طريق --20-12 22-اعمال ردم كابلات طريق 20 23-اعمال الغريف طريق8-6 24-اعمال حفر صرف الصحي والمياه طريق 21 27-اعمال ABC + BBC +SUBGRADE طريق مجمع 2 28-اعمال طريق 33 صرف صجي |  | اعتماد ترقيه المخططات كود a + ربط mv بالمحطة
4
5
6
7
8
9
10
11
12