## مشاريع جدة
# | كود المشروع | المشروع | مدير المشروع | المقاول | نهاية المشروع المتوقعة/ الالتزام | قيمة المشروع | Actual (%) حتى الاسبوع السابق | Actual (%) حتى الاسبوع الحالي | Actual (%) خلال الاسبوع | الأعمال التي تمت خلال هذا الاسبوع | تحديات المشروع
1 | MKH2-02-003 | استكمال أعمال البنية التحتية بالمدينة الصناعية الثانية بمكة | المهندس عبد الله الجليفي | شركة الانجاز للتجارة والمقاولات | 2027-08-14 | 52025516 | 74.39% | 75.32% | -0.93% | أعمال القطع في الطريق التجميعي رقم 5 و9، والطريق المحلي رقم 52 و62، والطريق الشرياني رقم 4 (7,002 م³). أعمال الردم في الطريق المحلي رقم 62 ومدخل المدينة (1,436 م³). أعمال طبقة الأساس الإسفلتية (ABC) في طريق غير المسلمين (366 م³). أعمال تركيب بلاط الإنترلوك في الطريق الشرياني رقم 4 (1,121 م²). أعمال تركيب البردورات في الطريق الشرياني رقم 4 (1,400 م طولي). أعمال تدبيش الأحجار Rip-Rap) ) للقناة المفتوحة 3C، والجدار الساند Dike Wall-1، والجدار الساند Dike Wall-2 ((2,208 م².