## الأعماال المنفذه خلال الاسبوع
# | القطاع | Project ID | اسم المشروع | مدير المشروع | المقاول | بداية المشروع | نهاية المشروع التعاقدية | نهاية المشروع المتوقعة/ الالتزام | قيمة المشروع | Planned (%) AS PER BASELINE حتى الاسبوع الحالي | Planned (%) AS PER Crashed Plan حتى الاسبوع الحالي | Actual (%) حتى الاسبوع السابق | Actual (%) حتى الاسبوع الحالي | Actual (%) خلال الاسبوع | الأعمال التي تمت خلال هذا الاسبوع | أسباب التأخير في حالة وجود تأخير | تحديات المشروع | استشاري المشروع | رقم استشاري المشروع | Email | مهندس تخطيط المشروع | رقم مهندس تخطيط المشروع | Email
1 | القطاع الأوسط | MKH2-02-003 | استكمال أعمال البنية التحتية بالمدينة الصناعية الثانية بمكة | عبد الله الشنيفي | شركة الانجاز للتجارة والمقاولات | 2025-11-24 | 2026-05-23 | 2027-08-14 | 52025516 | 54.01% | 54.01% | 74.39% | 75.32% | 0.93% | أعمال القطع في الطريق التجميعي رقم 5 و9، والطريق المحلي رقم 52 و62، والطريق الشرياني رقم 4 (7,002 م³). أعمال الردم في الطريق المحلي رقم 62 ومدخل المدينة (1,436 م³). أعمال طبقة الأساس الإسفلتية (ABC) في طريق غير المسلمين (366 م³). أعمال تركيب بلاط الإنترلوك في الطريق الشرياني رقم 4 (1,121 م²). أعمال تركيب البردورات في الطريق الشرياني رقم 4 (1,400 م طولي). أعمال تدبيش الأحجار Rip-Rap) ) للقناة المفتوحة 3C، والجدار الساند Dike Wall-1، والجدار الساند Dike Wall-2 ((2,208 م².
3 | القطاع الأوسط
4 | القطاع الأوسط
5 | القطاع الأوسط | [16 empty] | باسم الطيب | 0542536776 | Bassem.Altayeb@jasarapmc.com