## ملف متابعة التوريدات
اسم المشروع | Parent Project ID | القطاع | مواد التوريدات | المورد | رقم التواصل مع المورد | الموقف الحالي | تاريخ بدء التوريد المجدول | خارجي/ داخلي | نسبة الدفع | اجمالي الكمية | الكمية التي تم توريدها | وحدة القياس | ملاحظات (حالة المادة - عوائق - تأخير - ظروف خارجية.....)
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | AAC panels | Espac | 592880434 | تم التوريد | تم التوريد | داخلي | 100% | 694 | 694 | m2
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | Structural Glass | Alutal | 538882626 | تم اصدار امر الشراء وتم الدفع | 2026-09-26 | داخلي | 100% | 3 | 0 | LOT
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | Frosted glass partition | Alutal | 538882626 | تم اصدار امر الشراء وتم الدفع | 2026-09-26 | داخلي | 100% | 3 | 0 | LOT |  | خارجي
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | CNC aluminum cladding | Alutal | 538882626 | تم اصدار امر الشراء وتم الدفع | 2026-09-26 | داخلي | 20% | 1 | 0 | LOT |  | داخلي
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | Galvanized Steel Ladder | Smartec | +966 54 085 5845 | تم التوريد | تم التوريد | داخلي | 100% | 3 | 3 | NOS
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | Ceramic | Saudi Ceramics | +966 2 001 1124 | تم التوريد | تم التوريد | داخلي | 100% | 539 | 539 | m2 |  | لم يقدم للإعتماد
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | Artificial Marble (Corian) | Forst elfan | 594306000 | تم الإعتماد | 2026-10-01 | داخلي | 20% | 3 | 0 | NOS |  | جاري الإعتماد
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | Granite | Basmaat | +966500141146 | تم الإعتماد | 2026-10-13 | داخلي | 0% | 30 | 0 | m2 |  | تم الإعتماد
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | Paints | Jazeera Paints | +966 2 000 0085 | تم اصدار امر الشراء وتم الدفع | 2026-09-15 | داخلي | 50% | 347 | 0 | m2 |  | تم اصدار امر الشراء ولم يتم الدفع
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | Stone cladding |  |  | جاري الاعتماد |  | داخلي | 0% | 258 | 0 | m2 |  | تم اصدار امر الشراء وتم الدفع
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | Gypsum board | MADA | +966 4 325 2411 | جاري التوريد | 2026-09-30 | داخلي | 100% | 198 | 0 | m2 |  | جاري التصنيع
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | Phenolic Partition | Perfect Doors | 550840114 | تم اصدار امر الشراء وتم الدفع | 2026-09-30 | داخلي | 80% | 124 | 0 | LOT |  | جاري التوريد
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | Trees | Sana Al-Andalus | +966 56 006 6003 | تم اصدار امر الشراء وتم الدفع | 2026-10-04 | داخلي | 30% | 746 | 0 | NOS |  | تم التوريد
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | Lawn | Sana Al-Andalus | +966 56 006 6003 | تم اصدار امر الشراء وتم الدفع | 2026-10-04 | داخلي | 30% | 10425 | 0 | m2 |  | متأخر
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | Airdome | Global Sport Gate | 551707700 | جاري التصنيع | 2026-11-01 | داخلي | 0% | 3 | 0 | NOS
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | Site Furniture | صروح | 055 538 8444 | تم الإعتماد | 2026-10-10 | داخلي | 10% | 247 | 0 | NOS |  | LM
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | CurbStone | Alzaidy | 598283830 | جاري التوريد | جاري التوريد | داخلي | 100% | 8868 | 0 | LM |  | m2
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | Interlock | Alzaidy | 598283830 | جاري التوريد | جاري التوريد | داخلي | 100% | 8173 | 0 | m2 |  | m3
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | Plastering Accessories | Unitech | +966 2 627 8222 | تم التوريد | تم التوريد | داخلي | 100% | - | - | m2 |  | NOS
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | Metal doors | Anfal | 545969350 | تم التوريد | 2026-09-13 | داخلي | 100% | 3 | 3 | NOS |  | LOT
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | Block | Rhino | 597224822 | تم التوريد | تم التوريد | داخلي | 100% | 121 | 121 | m2 |  | Km
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | Reinforcement Steel | ALRAJHI | 542264279 | تم التوريد | تم التوريد | داخلي | 100% | - | - | Ton |  | Ton
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | Road markings & Traffic Signs | SHAWAHID | 541767351 | تم اصدار امر الشراء وتم الدفع | 2026-10-10 | داخلي | 60% | - | - | LOT |  | Pc
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | Low Voltage Cable | EL SEWEDY Bahra Electric | 920011127 | تم التوريد | تم التوريد | داخلي | 100% | 7700 | 4500 | LM
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | BACK & JUNCTION BOXES | ALFANAR | 800-124-1333 | تم التوريد | تم التوريد | داخلي | 100% | 69 | 69 | NOS
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | CONDUITS & FITTINGS & Accessories for PVC | Khereiji Showrooms Company (MK ) | +966 56 686 6706 | تم التوريد | تم التوريد | داخلي | 100% | 190 | 190 | NOS
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | EMT/RSC CONDUITS – LIQUDTIGHT FLEXIBLE CONDUIT- METAL FLEXIBLE CONDUIT | ITCC | +966 12 288 9198 | تم التوريد | تم التوريد | داخلي | 100% | 120 | 120 | NOS
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | GROUNDING/ LIGHTNING PROTECTION SYSTEM | Jeddah Cable Company | +966 56 686 6706 | تم التوريد | تم التوريد | داخلي | 100% | 80 | 80 | NOS
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | WIRING DEVICES | fanar | +966 56 686 6706 | جاري التوريد | جاري التوريد | داخلي | 100% | 75 | 0 | NOS
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | Disconnect switch | ABB | +966 92 001 0301 | جاري التوريد | جاري التوريد | داخلي | 100% | 2 | 0 | NOS
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | LV PANEL BOARDS | Al-Babtain Power | +966 11 250 6900 | جاري التوريد | جاري التوريد | داخلي | 100% | 16 | 0 | NOS
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | Roadway/ street lights – Lighting Poles | Al-Babtain Power | +966 11 250 6900 | جاري التوريد | جاري التوريد | داخلي | 100% | 322 | 0 | NOS
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | Interior Lighting | Nassli led Lights | +966 59 406 6470 | تم اصدار امر الشراء وتم الدفع | 2026-09-20 | داخلي | 100% | 129 | 0 | NOS
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | Fire Alarm System | Gent | 966112650555 | جاري التوريد | جاري التوريد | داخلي | 100% | 51 | 0 | NOS
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | Telecommunications & Data System | Mesc | 96611434711 | تم التوريد | تم التوريد | داخلي | 100% | 300 | 300 | LM
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | Security and Access Control System - CCTV |  |  | جاري الاعتماد | 2026-10-01 | داخلي | 0% | 42 | 0 | NOS
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | UPVC Pipes | AL MUNIF | +966 2 000 0357 | تم التوريد | تم التوريد | داخلي | 100% | 283 | 283 | NOS
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | Split Type Air Conditioner | ZAMIL | +966 2 234 3630 | تم التوريد | تم التوريد | داخلي | 100% | 3 | 3 | NOS
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | Fire Extinguisher | SFFECO | +966 12 670 6009 | جاري التوريد | جاري التوريد | داخلي | 100% | 6 | 0 | NOS
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | Sanitary Fixtures ( water heater , soap dispenser , tissue holder , mirrors , grap bar , mixer & tissue dispenser , WC , lav. ….. ) | Saudi Ceramics | +966 2 001 1124 | تم التوريد | تم التوريد | داخلي | 100% | 3 | 3 | NOS
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | Land scape & i irrigation system materials (main and sub-main irrigation pipelines, fittings, valve boxes and sprinklers) | Sana Al-Andalus | +966 56 006 6003 | تم التوريد | تم التوريد | داخلي | 100% | 14555 | 14555 | NOS
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | Inline Exhaust Fans | Saudi Fan | +966 2 283 2295 | تم التوريد | تم التوريد | داخلي | 100% | 3 | 3 | NOS
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | HDPE PIPES & FITTINGS | AL MUNIF | +966 2 000 0357 | تم التوريد | تم التوريد | داخلي | 100% | 264 | 264 | NOS
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | PPR PIPES & FITTINGS | AL MUNIF | +966 2 000 0357 | تم التوريد | تم التوريد | داخلي | 100% | 282 | 282 | NOS
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | Square Exhaust Diffuser | Rabie Al Takyeef | +966 59 255 5240 | تم التوريد | تم التوريد | داخلي | 100% | 18 | 18 | NOS
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | Copper Pipe for AC | Al-Sayed Center A/C | +966 2 261 6246 | تم التوريد | تم التوريد | داخلي | 100% | 15 | 15 | LM
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | Copper Pipe Insulation | KIMMCO-ISOVER | +966 3 847 1450 | تم التوريد | تم التوريد | داخلي | 100% | 15 | 15 | LM
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | Valves, check valves strainers and air vent | Pegler | +966 2 234 3630 | تم التوريد | تم التوريد | خارجي | 100% | 18 | 18 | NOS
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | Afico Insulation | Afico | +966 3 331 3333 | تم التوريد | تم التوريد | خارجي | 100% | 60 | 60 | LM
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | Water Supply Booster Pumps | KSB | +966 1 227 7060 | جاري التوريد | جاري التوريد | خارجي | 100% | 2 | 0 | NOS
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | Roof Drain & Steel roof scupper | Saudi Cast | +966 1 448 0107 | تم التوريد | تم التوريد | داخلي | 100% | 3 | 3 | NOS
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | Hot Press GRP Sectional Panel Water Tanks | AL-MUHAIDEB | +966 92 002 8545 | جاري التوريد | جاري التوريد | داخلي | 100% | 2 | 0 | NOS
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | ductwork as per SMACNA Standards | Rabie Al Takyeef | +966 59 255 5240 | تم التوريد | تم التوريد | داخلي | 100% | 0.3 | 0.3 | Ton
مشروع مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية | MLTX -02-004 | القطاع الغربي | Manhole Cover | Judff | +966 5054 77168 | جاري التوريد | جاري التوريد | داخلي | 50% | 3 | 0 | NOS

## بيانات الإعتماد والمراجعة
عدد المواد التي تم اعتمادها للفترة Jul-Aug
عدد المواد التي تم مراجعتها للفترة Jul-Aug