## مشاريع جدة
# | كود المشروع | المشروع | مدير المشروع | المقاول | نهاية المشروع المتوقعة/ الالتزام | قيمة المشروع | Actual (%) حتى الاسبوع السابق | Actual (%) حتى الاسبوع الحالي | Actual (%) خلال الاسبوع | الأعمال التي تمت خلال هذا الاسبوع | تحديات المشروع
1 | MLTX-02-004 | مبادرة الملاعب للمنطقة الغربية (عسير - جازان - جدة) | المهندس يزيد آل رقبة | شركة بروفاست المحدودة | 25/01/2027 | 33997787 | 26.96% | 30.81% | 3.85% | 1- تم الانتهاء من اعمال صب البلاطة الارضية لملعب كرة القدم والسلة بموقع عسير ، 2 - تم الانتهاء من صب قواعد القبة الهوائية وجاري اعمال حدادة الواجهة الزجاجية في جميع المواقع . 3- تم الانتهاء من تمديد مواسير الري بموقعي عسير وجدة. 4- جاري اعمال اعمال السيراميك في الحمامات بجميع المواقع . 5- تم الانتهاء تركيب البردورة حول الملاعب بموقع جدة . 6- تم الانتهاء تركيب حجر الواجهة في الحمامات بموقع عسير . 7- جاري اعمال حفر وتمديد كابلات وقواعد اعمدة الانارة بموقع جدة وعسير _8- جاري اعمال ردم ودمك الممشى بموقع جازان . 9 - تم الانتهاء من صب ومعالجة ميدة خزان المياه بموقع جازان . 10- جاري اعمال عزل السطح في الحمامات بموقعي عسير وجدة . | توريد القبة الهوائية
ز
33997787.01