## الأعماال المنفذه خلال الاسبوع
# | القطاع | Project ID | اسم المشروع | مدير المشروع | المقاول | بداية المشروع | نهاية المشروع التعاقدية | نهاية المشروع المتوقعة/ الالتزام | قيمة المشروع | Planned (%) AS PER BASELINE حتى الاسبوع الحالي | Planned (%) AS PER Crashed Plan حتى الاسبوع الحالي | Actual (%) حتى الاسبوع السابق | Actual (%) حتى الاسبوع الحالي | Actual (%) خلال الاسبوع | الأعمال التي تمت خلال هذا الاسبوع | أسباب التأخير في حالة وجود تأخير | تحديات المشروع | استشاري المشروع | رقم استشاري المشروع | Email | مهندس تخطيط المشروع | رقم مهندس تخطيط المشروع | Email
1 | القطاع الأوسط | MLTX-02-004 | مبادرة الملاعب للمنطقة الغربية (عسير - جازان - جدة) | عبد الله الشنيفي | شركة الانجاز للتجارة والمقاولات | 2025-11-24 | 2026-05-23 | 25/01/2027 | 33997787.01 | 30.75% | 30.75% | 26.95% | 30.81% | 3.86% | 1- تم الانتهاء من اعمال صب البلاطة الارضية لملعب كرة القدم والسلة بموقع عسير ، 2 - تم الانتهاء من صب قواعد القبة الهوائية وجاري اعمال حدادة الواجهة الزجاجية في جميع المواقع . 3- تم الانتهاء من تمديد مواسير الري بموقعي عسير وجدة. 4- جاري اعمال اعمال السيراميك في الحمامات بجميع المواقع . 5- تم الانتهاء تركيب البردورة حول الملاعب بموقع جدة . 6- تم الانتهاء تركيب حجر الواجهة في الحمامات بموقع عسير . 7- جاري اعمال حفر وتمديد كابلات وقواعد اعمدة الانارة بموقع جدة وعسير _8- جاري اعمال ردم ودمك الممشى بموقع جازان . 9 - تم الانتهاء من صب ومعالجة ميدة خزان المياه بموقع جازان . 10- جاري اعمال عزل السطح في الحمامات بموقعي عسير وجدة . |  | توريد القبة الهوائية
3 | القطاع الأوسط
4 | القطاع الأوسط
5 | القطاع الأوسط | [16 empty] | باسم الطيب | 0542536776 | Bassem.Altayeb@jasarapmc.com