## Sheet3
م | الطريق | تاريخ بداية الاعمال | تاريخ نهاية الاعمال | الشبكة | البند | الوحدة | الكمية الإجمالية | الكمية المنفذة | الكمية المتبقية | نسبة المنفذ | نسبة المتبقي | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | المخطط % حتى اليوم | الكمية المخططة حتى اليوم | المنفذ % فعلياً | الفرق % (منفذ − مخطط) | الفرق بالكمية (منفذ − مخطط) | الحالة | تاريخ التحديث
1 | RD10 | 2026-09-07 | 30-10-2026 | شبكة تصريف السيول | تركيب المناهل Manhole | عدد | 50 | 45 | 5 | 90% | 10% | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 100% | 50 | 90% | -10% | -5 | متأخر | 2026-09-29
[5 empty] | تركيب مصائد الأمطارCatchBase | عدد | 106 | 97 | 9 | 91.51% | 8.491% | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 100% | 106 | 91.51% | -8.491% | -9 | متأخر
[5 empty] | تشكيل قاع المناهل الرئيسيه Penching | عدد | 50 | 0 | 50 | 0% | 100% | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | لم يحن موعده
[5 empty] | تركيب الكفرات مصائد الأمطارCovers Catsh Base | عدد | 106 | 0 | 106 | 0% | 100% | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | لم يحن موعده
[5 empty] | تركيب الكفرات للمناهل الرئيسية Manhole Cover | عدد | 50 | 0 | 50 | 0% | 100% | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | لم يحن موعده
|  |  |  | شبكة المياه | حفر وتمديد الخطوط الرئيسية Main Pipe | م.ط | 4583 | 4433 | 150 | 96.73% | 3.273% | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 100% | 4583 | 96.73% | -3.273% | -150 | متأخر
|  |  |  | شبكة الري | حفر وتمديد الخطوط الرئيسية Main Pipe | م.ط | 5866 | 2485 | 3381 | 42.36% | 57.64% | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 100% | 5866 | 42.36% | -57.64% | -3381 | متأخر
[5 empty] | المحابس valve | عدد | 30 | 0 | 30 | 0% | 100% | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 100% | 30 | 0% | -100% | -30 | متأخر
[5 empty] | غرف الري(خرسانة) valve Chamber | عدد | 19 | 7 | 12 | 36.84% | 63.16% | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 100% | 19 | 36.84% | -63.16% | -12 | متأخر
[5 empty] | تركيب غرف المحابس (ميكانيكا) valve Chamber | عدد | 19 | 0 | 19 | 0% | 100% | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 100% | 19 | 0% | -100% | -19 | متأخر
[5 empty] | اختبارات الخطوط Test | م.ط | 5866 | 0 | 5866 | 0% | 100% | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | لم يحن موعده
|  |  |  | شبكة الاتصالات | اعمال الحفر والتأسيس للشبكه | م.ط | 3140 | 0 | 3140 | 0% | 100% | 2026-09-20 | 2026-09-25 | 100% | 3140 | 0% | -100% | -3140 | متأخر
[5 empty] | اعمال تركيب الهاند هول/مانهول | عدد | 18 | 0 | 18 | 0% | 100% | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 100% | 18 | 0% | -100% | -18 | متأخر
|  |  |  | اعمال الطرق | اعمال البردورات+انترلوك | م.ط | 14500 | 0 | 14500 | 0% | 100% | 2026-09-18 | 2026-09-29 | 100% | 14500 | 0% | -100% | -14500 | متأخر
[5 empty] | أعمال طبقة ال Capping (30سم) | م3 | 17615 | 0 | 17615 | 0% | 100% | 2026-09-13 | 2026-09-18 | 100% | 17615 | 0% | -100% | -17615 | متأخر
[5 empty] | أعمال طبقة الصب جريد (30سم) | م3 | 16969 | 0 | 16969 | 0% | 100% | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 100% | 16969 | 0% | -100% | -16969 | متأخر
[5 empty] | أعمال طبقة البيسكورس | م3 | 10929 | 0 | 10929 | 0% | 100% | 2026-09-23 | 2026-09-28 | 100% | 10929 | 0% | -100% | -10929 | متأخر
[5 empty] | أعمال الأسفلت طبقة اولي | م3 | 4284.6667 | 0 | 4284.6667 | 0% | 100% | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 66.67% | 2856.4444 | 0% | -66.67% | -2856.4444 | متأخر
[5 empty] | أعمال الأسفلت طبقة تانيه | م3 | 2677.9167 | 0 | 2677.9167 | 0% | 100% | 2026-10-09 | 2026-10-11 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | لم يحن موعده
2 | RD9 | 2026-09-07 | 30-10-2026 | شبكة تصريف السيول | حفر وتمديد الخطوط الرئيسيه Main Pipe | م.ط | 2007 | 1701 | 306 | 84.75% | 15.25% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 100% | 2007 | 84.75% | -15.25% | -306 | متأخر
[5 empty] | غرف الخط المزدوج | عدد | 24 | 10 | 14 | 41.67% | 58.33% | 2026-09-09 | 2026-09-13 | 100% | 24 | 41.67% | -58.33% | -14 | متأخر
[5 empty] | تركيب المناهل Manhole | عدد | 44 | 26 | 18 | 59.09% | 40.91% | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 100% | 44 | 59.09% | -40.91% | -18 | متأخر
[5 empty] | حفر وتمديد الخطوط الفرعية Main Pipe | م.ط | 2655 | 0 | 2655 | 0% | 100% | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 100% | 2655 | 0% | -100% | -2655 | متأخر
[5 empty] | تشكيل قاع المناهل الرئيسيه Penching | عدد | 44 | 0 | 44 | 0% | 100% | 2026-10-10 | 2026-10-17 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | لم يحن موعده
[5 empty] | تركيب الكفرات للمناهل الرئيسية Manhole Cover | عدد | 44 | 0 | 44 | 0% | 100% | 2026-10-10 | 2026-10-17 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | لم يحن موعده
[5 empty] | تركيب مصائد الأمطارCatchBase | عدد | 127 | 72 | 55 | 56.69% | 43.31% | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 100% | 127 | 56.69% | -43.31% | -55 | متأخر
[5 empty] | تركيب الكفرات مصائد الأمطارCovers Catsh Base | عدد | 127 | 0 | 127 | 0% | 100% | 2026-10-10 | 2026-10-17 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | لم يحن موعده
|  |  |  | شبكة الصرف | تركيب المناهل Manhole | عدد | 41 | 31 | 10 | 75.61% | 24.39% | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 100% | 41 | 75.61% | -24.39% | -10 | متأخر
[5 empty] | حفر وتمديد الخطوط الرئيسيه Main Pipe | م.ط | 2226 | 1628 | 598 | 73.14% | 26.86% | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 100% | 2226 | 73.14% | -26.86% | -598 | متأخر
[5 empty] | تشكيل قاع المناهل Penching | عدد | 41 | 0 | 41 | 0% | 100% | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 100% | 41 | 0% | -100% | -41 | متأخر
[5 empty] | تركيب الكفرات للمناهل Manhole Cover | عدد | 41 | 0 | 41 | 0% | 100% | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 100% | 41 | 0% | -100% | -41 | متأخر
[5 empty] | اختبارات الخطوط الرئيسية test | م.ط | 2226 | 1628 | 598 | 73.14% | 26.86% | 2026-10-15 | 2026-10-30 | 0% | 0 | 73.14% | 73.14% | 1628 | متقدم
|  |  |  | شبكة المياه | حفر وتمديد الخطوط الرئيسية Main Pipe | م.ط | 2800 | 1411 | 1389 | 50.39% | 49.61% | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 100% | 2800 | 50.39% | -49.61% | -1389 | متأخر
[5 empty] | غرف المحابس valve Chamber | عدد | 3 | 0 | 3 | 0% | 100% | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 100% | 3 | 0% | -100% | -3 | متأخر
[5 empty] | المحابس valve | عدد | 19 | 0 | 19 | 0% | 100% | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 100% | 19 | 0% | -100% | -19 | متأخر
[5 empty] | تركيب غرف المحابس valve Chamber | عدد | 3 | 0 | 3 | 0% | 100% | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 100% | 3 | 0% | -100% | -3 | متأخر
[5 empty] | تركيب طفايات الحريق Fire | عدد | 16 | 0 | 16 | 0% | 100% | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | لم يحن موعده
[5 empty] | اختبارات الخطوط test | م.ط | 2800 | 0 | 2800 | 0% | 100% | 2026-10-15 | 2026-10-30 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | لم يحن موعده
|  |  |  | شبكة الري | حفر وتمديد الخطوط الرئيسية Main Pipe | م.ط | 3634 | 0 | 3634 | 0% | 100% | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 100% | 3634 | 0% | -100% | -3634 | متأخر
[5 empty] | غرف الري(خرسانة) valve Chamber | عدد | 3 | 0 | 3 | 0% | 100% | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 100% | 3 | 0% | -100% | -3 | متأخر
[5 empty] | تركيب غرف المحابس (ميكانيكا) valve Chamber | عدد | 3 | 0 | 3 | 0% | 100% | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 100% | 3 | 0% | -100% | -3 | متأخر
[5 empty] | المحابس valve | عدد | 38 | 0 | 38 | 0% | 100% | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 100% | 38 | 0% | -100% | -38 | متأخر
[5 empty] | اختبارات الخطوط Test | م.ط | 3634 | 0 | 3634 | 0% | 100% | 2026-10-15 | 2026-10-30 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | لم يحن موعده
|  |  |  | شبكة الجهد المتوسط | حفر وتمديد الكابلات | م.ط | 6600 | 0 | 6600 | 0% | 100% | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 100% | 6600 | 0% | -100% | -6600 | متأخر
[5 empty] | صب حيز المحولات -safety barrier | عدد | 2 | 1 | 1 | 50% | 50% | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 100% | 2 | 50% | -50% | -1 | متأخر
[5 empty] | تركيب قواعد RMU | عدد | 2 | 1 | 1 | 50% | 50% | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 100% | 2 | 50% | -50% | -1 | متأخر
[5 empty] | تركيب RMU | عدد | 2 | 1 | 1 | 50% | 50% | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 100% | 2 | 50% | -50% | -1 | متأخر
|  |  |  | شبكة الإنارة | حفر وتمديد الكابلات | م.ط | 7276 | 0 | 7276 | 0% | 100% | 2026-09-18 | 2026-09-26 | 100% | 7276 | 0% | -100% | -7276 | متأخر
[5 empty] | تركيب قواعد الأعمده | عدد | 126 | 0 | 126 | 0% | 100% | 2026-09-07 | 2026-09-22 | 100% | 126 | 0% | -100% | -126 | متأخر
[5 empty] | تركيب أعمدة الإنارة | عدد | 126 | 0 | 126 | 0% | 100% | 2026-09-13 | 2026-09-28 | 100% | 126 | 0% | -100% | -126 | متأخر
[5 empty] | تركيب كشافات إنارة | عدد | 126 | 0 | 126 | 0% | 100% | 2026-09-16 | 2026-10-12 | 52.63% | 66.3158 | 0% | -52.63% | -66.3158 | متأخر
|  |  |  | شبكة الاتصالات | اعمال الحفر والتأسيس للشبكه | م.ط | 3314 | 0 | 3314 | 0% | 100% | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 87.5% | 2899.75 | 0% | -87.5% | -2899.75 | متأخر
[5 empty] | اعمال تركيب الهاند هول/مانهول | عدد | 18 | 0 | 18 | 0% | 100% | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 87.5% | 15.75 | 0% | -87.5% | -15.75 | متأخر
|  |  |  | اعمال الطرق | أعمال طبقة ال Capping (30سم) | م3 | 16682 | 0 | 16682 | 0% | 100% | 2026-09-15 | 2026-09-19 | 100% | 16682 | 0% | -100% | -16682 | متأخر
[5 empty] | أعمال طبقة الصب جريد (30سم) | م3 | 16771 | 0 | 16771 | 0% | 100% | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 100% | 16771 | 0% | -100% | -16771 | متأخر
[5 empty] | أعمال طبقة البيسكورس | م3 | 10347 | 0 | 10347 | 0% | 100% | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 75% | 7760.25 | 0% | -75% | -7760.25 | متأخر
[5 empty] | أعمال الأسفلت | م3 | 4053.3333 | 0 | 4053.3333 | 0% | 100% | 2026-10-03 | 2026-10-07 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | لم يحن موعده
[5 empty] | أعمال الأسفلت | م3 | 2533.3333 | 0 | 2533.3333 | 0% | 100% | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | لم يحن موعده
3 | RD11 | 2026-09-22 | 30-10-2026 | شبكة الجهد المتوسط | حفر وتمديد الكابلات | م.ط | 641 | 641 | 0 | 100% | 0% | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 100% | 641 | 100% | 0% | 0 | مطابق
|  |  |  | اعمال الطرق | أعمال الأسفلت طبقة ثانية | م3 | 865 | 0 | 865 | 0% | 100% | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | لم يحن موعده
|  |  |  | شبكة الري | حفر وتمديد الخطوط الرئيسية Main Pipe | م.ط | 694 | 0 | 694 | 0% | 100% | 2026-10-15 | 2026-10-30 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | لم يحن موعده
4 | RD 14 | 2026-09-10 | 2026-10-14 |  | أعمال الأسفلت طبقة اولي | م3 | 668.6667 | 271.65 | 397.0167 | 40.63% | 59.37% | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 100% | 668.6667 | 40.63% | -59.37% | -397.0167 | متأخر
[5 empty] | اعمال البردورات+انترلوك | م.ط | 7380 | 0 | 7380 | 0% | 100% | 2026-09-13 | 2026-09-25 | 100% | 7380 | 0% | -100% | -7380 | متأخر
[5 empty] | أعمال الأسفلت طبقة ثانية | م3 | 417.9167 | 0 | 417.9167 | 0% | 100% | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | لم يحن موعده
5 | RD15 | 2026-09-07 | 2026-10-12 | اعمال الطرق | اعمال البردورات+انترلوك | م.ط | 3478 | 3478 | 0 | 100% | 0% | 2026-09-07 | 2026-09-21 | 100% | 3478 | 100% | 0% | 0 | مطابق
[5 empty] | أعمال الأسفلت طبقة ثانية | م3 | 1414.32 | 0 | 1414.32 | 0% | 100% | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | لم يحن موعده
6 | RD16 | 2026-09-07 | 2026-10-10 | اعمال الطرق | اعمال البردورات+انترلوك | م.ط | 3321 | 3321 | 0 | 100% | 0% | 2026-09-07 | 2026-09-21 | 100% | 3321 | 100% | 0% | 0 | مطابق
[5 empty] | أعمال الأسفلت طبقة ثانية | م3 | 1401.6 | 0 | 1401.6 | 0% | 100% | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | لم يحن موعده
7 | RD17 | 2026-09-07 | 2026-10-08 | اعمال الطرق | اعمال البردورات+انترلوك | م.ط | 3147 | 3147 | 0 | 100% | 0% | 2026-09-07 | 2026-09-21 | 100% | 3147 | 100% | 0% | 0 | مطابق
[5 empty] | أعمال الأسفلت طبقة ثانية | م3 | 987.24 | 0 | 987.24 | 0% | 100% | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | لم يحن موعده
8 | RD18 | 2026-09-07 | 2026-10-06 | اعمال الطرق | اعمال البردورات+انترلوك | م.ط | 3051 | 3051 | 0 | 100% | 0% | 2026-09-07 | 2026-09-21 | 100% | 3051 | 100% | 0% | 0 | مطابق
[5 empty] | أعمال الأسفلت طبقة ثانية | م3 | 1301.88 | 0 | 1301.88 | 0% | 100% | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | لم يحن موعده
9 | RD23 | 2026-09-07 | 21/10/2026 | شبكة تصريف السيول | تركيب المناهل Manhole | عدد | 25 | 22 | 3 | 88% | 12% | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 100% | 25 | 88% | -12% | -3 | متأخر
[5 empty] | تشكيل قاع المناهل الرئيسيه Penching | عدد | 25 | 0 | 25 | 0% | 100% | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 100% | 25 | 0% | -100% | -25 | متأخر
[5 empty] | تركيب الكفرات للمناهل الرئيسية Manhole Cover | عدد | 25 | 0 | 25 | 0% | 100% | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | لم يحن موعده
[5 empty] | تركيب الكفرات مصائد الأمطارCovers Catsh Base | عدد | 65 | 0 | 65 | 0% | 100% | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | لم يحن موعده
|  |  |  | شبكة الصرف | حفر وتمديد الخطوط الرئيسيه Main Pipe | م.ط | 1900 | 520 | 1380 | 27.37% | 72.63% | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 100% | 1900 | 27.37% | -72.63% | -1380 | متأخر
[5 empty] | اختبارات الخطوط الرئيسية test | م.ط | 1900 | 0 | 1900 | 0% | 100% | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 100% | 1900 | 0% | -100% | -1900 | متأخر
[5 empty] | غرف طرد | عدد | 7 | 0 | 7 | 0% | 100% | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 100% | 7 | 0% | -100% | -7 | متأخر
|  |  |  | شبكة المياه | حفر وتمديد الخطوط الرئيسية Main Pipe | م.ط | 1050 | 770 | 280 | 73.33% | 26.67% | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 100% | 1050 | 73.33% | -26.67% | -280 | متأخر
[5 empty] | اختبارات الخطوط test | م.ط | 1050 | 0 | 1050 | 0% | 100% | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | لم يحن موعده
|  |  |  | اعمال الطرق | أعمال طبقة ال Capping (30سم) | م3 | 11759 | 5879.5 | 5879.5 | 50% | 50% | 2026-09-29 | 2026-10-06 | 16.67% | 1959.8333 | 50% | 33.33% | 3919.6667 | متقدم
[5 empty] | أعمال طبقة الصب جريد (30سم) | م3 | 11295 | 5647.5 | 5647.5 | 50% | 50% | 2026-10-04 | 2026-10-10 | 0% | 0 | 50% | 50% | 5647.5 | متقدم
[5 empty] | أعمال طبقة البيسكورس | م3 | 7259 | 3629.5 | 3629.5 | 50% | 50% | 2026-10-11 | 2026-10-15 | 0% | 0 | 50% | 50% | 3629.5 | متقدم
[5 empty] | أعمال الأسفلت طبقة اولي | م3 | 2841.3333 | 2308.58 | 532.7533 | 81.25% | 18.75% | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 0% | 0 | 81.25% | 81.25% | 2308.58 | متقدم
[5 empty] | أعمال الأسفلت | م3 | 1775.8333 | 0 | 1775.8333 | 0% | 100% | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | لم يحن موعده
10 | RDEXT | 20-09-2026 | 2026-10-07 | شبكة الصرف | حفر وتمديد الخطوط الرئيسيه Main Pipe | م.ط | 2199 | 750 | 1449 | 34.11% | 65.89% | 2026-09-20 | 2026-09-25 | 100% | 2199 | 34.11% | -65.89% | -1449 | متأخر
[5 empty] | اختبارات الخطوط الرئيسية test | م.ط | 2199 | 600 | 1599 | 27.29% | 72.71% | 2026-10-15 | 2026-10-30 | 0% | 0 | 27.29% | 27.29% | 600 | متقدم
[5 empty] | غرف طرد | عدد | 7 | 0 | 7 | 0% | 100% | 2026-10-03 | 2026-10-07 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | لم يحن موعده
| Lift Station | 2026-09-07 | 20/10/2026 |  | حفر المحطة | م3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 100% | 1 | 100% | 0% | 0 | مطابق
[5 empty] | صب الخرسانات | م3 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 2026-09-15 | 2026-10-07 | 64.71% | 0.64706 | 30% | -34.71% | -0.34706 | متأخر
[5 empty] | التركيبات الميكانيكيه والكهربائيه | Item | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | لم يحن موعده
Formulas:
المخطط % حتى اليوم = IF(OR([تاريخ البداية]="",[تاريخ النهاية]=""),"",IF(V2<[تاريخ البداية],0,IF(V2>=[تاريخ النهاية],1,NETWORKDAYS.INTL([تاريخ البداية],V2,"0000110")/MAX(1,NETWORKDAYS.INTL([تاريخ البداية],[تاريخ النهاية],"0000110")))))
Note on I63: من شيت المتبقي: المتبقي 752.25 من إجمالي 1003 (25% منفذ)، وُزّع على الطبقة الأولى ثم الثانية.
Note on I65: من شيت المتبقي: المتبقي 752.25 من إجمالي 1003 (25% منفذ)، وُزّع على الطبقة الأولى ثم الثانية.
Note on I86: من شيت المتبقي: المتبقي 2131 من إجمالي 4262 (50% منفذ)، وُزّع على الطبقة الأولى ثم الثانية.
Note on I87: من شيت المتبقي: المتبقي 2131 من إجمالي 4262 (50% منفذ)، وُزّع على الطبقة الأولى ثم الثانية.

## Sheet2
اسم المعده | العدد
حفار | 20
شيول | 5
جريدر | 5
جي سي بي | 3
رصاصة | 5
بلدوزر | 10
تانكر مياه | 5
قلاب | 10
مضخة | 10
كرين | 3
سطحة | 3
مولد كهربائي | 3
بوبكات | 2
عدد الفرق | 16
اجمالي العمالة | 208
اجمالي المعدات | 84

## ملخص الانحراف
ملخص الانحراف بين المخطط والمنفذ لكل طريق — Block J
تاريخ التحديث | 2026-09-29
الطريق | عدد البنود | متوسط المخطط % | متوسط المنفذ % | الفرق % (منفذ − مخطط) | بنود متأخرة | بنود مطابقة / متقدمة | بنود لم يحن موعدها
RD10 | 19 | 71.93% | 18.81% | -53.12% | 14 | 0 | 5
RD9 | 39 | 74.43% | 17.04% | -57.39% | 30 | 1 | 8
RD11 | 3 | 33.33% | 33.33% | 0% | 0 | 1 | 2
RD14 | 3 | 66.67% | 13.54% | -53.12% | 2 | 0 | 1
RD15 | 2 | 50% | 50% | 0% | 0 | 1 | 1
RD16 | 2 | 50% | 50% | 0% | 0 | 1 | 1
RD17 | 2 | 50% | 50% | 0% | 0 | 1 | 1
RD18 | 2 | 50% | 50% | 0% | 0 | 1 | 1
RD23 | 14 | 44.05% | 30% | -14.05% | 6 | 4 | 4
RDEXT | 3 | 33.33% | 20.46% | -12.87% | 1 | 1 | 1
Lift Station | 3 | 54.9% | 43.33% | -11.57% | 1 | 1 | 1
الإجمالي | 92 | 63.59% | 23.63% | -39.97% | 54 | 12 | 26