## Sheet1
# | كود المشروع | اسم المشروع | نهاية المشروع التعاقدية | نهاية المشروع | قيمة المشروع | Planned (%) | Actual (%) | Actual (%) | Actual (%) | الأعمال المنفذه خلال الاسبوع | أسباب التأخير | تحديات المشروع
|  |  |  | المتوقعة/ الالتزام |  | AS PER BASELINE | حتى الاسبوع السابق | حتى الاسبوع الحالي | خلال الاسبوع |  | في حالة وجود تأخير
حتى الاسبوع الحالي
1 | DAM3-02-007 | مشروع تطوير شبكات البنية التحتية بالمنطقة الصناعية للمدينة الصناعية الثالثة بالدمام المرحلة الثانية J | 2027-01-10 | 2027-01-10 | 135,000,540 ريال | 82.48% | 73.67% | 73.85% | 0.18% | جاري أعمال تمديد شبكة المياه لطريق (10) جاري أعمال البيسكورس لطريق (15). جاري أعمال تمديد شبكة الصرف لطريق (10,9). جاري أعمال تمديد شبكة التصريف لطريق (14,11,10). جاري أعمال تركيب أعمدة الانارة لطريق (18,17) تم تنفيذ الطبقة الأولى أسفلت طريق 18و17و16وجاري طريق 23 |  | 1-أرتفاع منسوب المياة الجوفية,تم زيادة عدد المضخات للسيطرة على الوضع . 2-زيادة العمالة والمعدات لإنهاء المشروع بشهر 2/2026 حسب مستهدفات مدن.