## Sheet1
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FOR INDUSTRIAL CITY 1 IN JEDDAH - JDH1-02-003 Procurement Tracker
# | البند | اسم المورد | رقم التليفون | حالة تقديم واعتماد المورد |  |  | حالة تقديم واعتماد المواد |  |  | حالة امر الشراء |  |  |  | حالة التوريد |  |  | ملاحظات
| البند |  |  | التاريخ المخطط | تاريخ التقديم الفعلي /المتوقع | الحالة | التاريخ المخطط | تاريخ التقديم الفعلي /المتوقع | الحالة | التاريخ المخطط | تاريخ التقديم الفعلي /المتوقع | رقم أمر الشراء | الحالة | التاريخ المخطط | تاريخ التوريد الفعلي /المتوقع | الحالة
ذ
2 | Storm Pipes GRP | T. NAGADI Pipe Factory | 0500195198 | 2025-12-30 | 2025-12-13 | Approved | 2025-12-30 | 2025-12-17 | Approved | 2026-01-03 | 2025-12-24 | P117065 | Done | 2026-04-07 | 2025-12-16 | Done
3 | Storm Pipes GRP | Al-Munif Pipes | 0507779468 | 2025-12-30 | 2025-12-17 | Approved | 2025-12-30 | 2026-12-28 | Approved | 2026-01-03 | 2025-12-09 | P116008 | Done | 2026-04-07 | 2025-12-16 | Done
6 | Sewer Pipes GRP | T. NAGADI Pipe Factory | 0500195198 | 2025-12-30 | 2025-12-13 | Approved | 2025-12-30 | 2025-12-17 | Approved | 2026-01-03 | 2025-12-24 | P117065 | Done | 2026-04-07 | 2025-12-16 | Done
7 | Sewer Pipes GRP | Al-Munif Pipes | 0507779468 | 2025-12-30 | 2025-12-17 | Approved | 2025-12-30 | 2026-12-28 | Approved | 2026-01-03 | 2025-12-09 | P116008 | Done | 2026-04-07 | 2025-12-16 | Done
9 | Pipes UPVC | Al-Munif Pipes | 0507775269 | 2025-12-30 | 2025-12-13 | Approved | 2025-12-30 | 2026-01-18 | Approved | 2026-01-03 | 2025-12-18 | P116662 | Done | 2026-04-06 | 2026-01-31 | Done
12 | RC Manholes | T. NAGADI Pipe Factory | 0500195198 | 2026-01-04 | 2025-12-11 | Approved | 2026-01-04 | 2025-12-21 | Approved | 2026-01-10 | 2025-12-17 | P116883 | Done | 2026-04-08 | 2025-12-28 | Done
13 | GRP Manholes | T. NAGADI Pipe Factory | 0500195198 | 2026-01-07 | 2025-12-11 | Approved | 2026-01-07 | 2025-12-22 | Approved | 2026-01-13 | 2025-12-30 | P117477 | Done | 2026-04-18 | 2026-01-20 | Done
14 | GRP Manholes | Al-Munif Pipes | 0507779468 | 2026-01-07 | 2025-12-13 | Approved | 2026-01-07 | 2025-12-28 | Approved | 2026-01-13 | 2025-12-29 | P117466 | Done | 2026-04-18 | 2026-01-28 | Done
17 | HDPE Pipes | National Marketing Est. Co. LTD. (NEPROPLAST) | 0557128534 | 2026-01-06 | 2025-12-14 | Approved | 2026-01-06 | 2026-01-20 | Approved | 2026-01-11 | 2026-01-01 | P117621 | Done | 2026-05-06 | 2026-01-03 | Done
20 | Valves - Potable Water & TSE | Saudi Pipe Systems Co. (SPS) | 0505275340 | 2026-01-11 | 2025-12-22 | Approved | 2026-01-11 | 2026-01-01 | Approved | 2026-01-18 | 2026-01-28 | P119667 | Done | 2026-06-06 | 2026-02-03 | Done
23 | Catch Basin | T. NAGADI Pipe Factory | 0500195198 | 2026-01-12 | 2025-12-21 | Approved | 2026-01-12 | 2025-12-21 | Approved | 2026-01-15 | 2025-12-23 | P119137 | Done | 2026-05-02 | 2026-01-31 | Done
24 | Fire Hydrant | Saudi Pipe Systems Co. (SPS) | 0505275340 | 2026-01-11 | 2025-12-22 | Approved | 2026-01-11 | 2026-01-01 | Approved | 2026-01-14 | 2026-01-28 | P119667 | Done | 2026-07-27 | 2026-02-03 | Done
27 | Precast Concrete Kerb | ALWADY ALAKHDAR |  | 2026-01-11 | 2025-12-16 | Approved | 2026-01-11 | 2026-01-29 | Approved | 2026-01-17 | 2026-04-01 |  | Done | 2026-11-12 | 2026-08-01 | Done | تم اعتماد ماكينة بردورات انجازكو لانهاء البند وتم اجراء عينة بالموقع
28 | Precast Concrete Kerb | SANCO |  | 2026-01-11 | 2025-12-25 | Approved | 2026-01-11 | 2026-01-29 | Approved | 2026-01-17 | 2026-03-10 |  | Done | 2026-11-12 | 2026-08-01 | Done | تم اعتماد ماكينة بردورات انجازكو لانهاء البند وتم اجراء عينة بالموقع
29 | Precast Concrete Kerb | AL-SARIF COMPANY |  | 2026-01-11 | 2025-12-27 | Approved | 2026-01-11 | 2026-01-19 | Approved | 2026-01-17 | 2026-03-10 |  | Done | 2026-11-12 | 2026-08-01 | Done | تم اعتماد ماكينة بردورات انجازكو لانهاء البند وتم اجراء عينة بالموقع
30 | Precast Concrete Kerb | TAIBA AL KHAIR DEVELOPMENT CO LTD. |  | 2026-01-11 | 2026-01-01 | Approved | 2026-01-11 | 2026-01-17 | Approved | 2026-01-17 | 2026-03-10 |  | Done | 2026-11-12 | 2026-08-01 | Done | تم اعتماد ماكينة بردورات انجازكو لانهاء البند وتم اجراء عينة بالموقع
31 | Interlocking Block Pavers | ALWADY ALAKHDAR |  | 2026-01-11 | 2025-12-16 | Approved | 2026-01-11 | 2026-01-29 | Approved | 2026-01-17 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Done | 2026-11-12 | 2026-06-13 | Done
35 | Traffic Signs | AL HARAMAIN |  | 2026-01-11 | 2026-01-14 | Approved | 2026-01-11 | 2026-01-21 | Approved | 2026-01-17 | 2026-06-10 |  | Done | 2026-12-07 | 2026-06-13 | Done
38 | Metal Fence | ALFORSAN | 0583880333 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | Approved | 2025-12-31 | 2026-01-01 | Approved | 2026-01-06 | 2025-12-27 | P117265 | Done | 2026-04-11 | 2026-04-02 | Done
39 | Medium Voltage Cable | Bahra Cables |  | 2026-01-12 | 2025-12-30 | Approved | 2026-01-12 | 2026-01-21 | Approved | 2026-01-18 |  |  | Not Submitted | 2026-04-23 | 2026-11-30 | Not Started | متوقف على انهاء الاتفاقية بين شركة الكهرباء ومدن
40 | Medium Voltage Cable | Hesham EL Sewedy Trading Company Limited |  | 2026-01-12 | 2026-01-01 | Approved | 2026-01-12 | 2026-01-14 | Under Rivew | 2026-01-18 |  |  | Not Submitted | 2026-04-23 | 2026-11-30 | Not Started | متوقف على انهاء الاتفاقية بين شركة الكهرباء ومدن
41 | Medium Voltage Cable | ELSEWEDY CABLES CO. |  | 2026-01-12 | 2026-01-05 | Approved | 2026-01-12 | 2026-02-05 | Approved | 2026-01-18 |  |  | Not Submitted | 2026-04-23 | 2026-11-30 | Not Started | متوقف على انهاء الاتفاقية بين شركة الكهرباء ومدن
42 | Medium Voltage Cable | RIYADH CABLE |  | 2026-01-12 | 2026-01-19 | Approved | 2026-01-12 | 2026-01-28 | Approved | 2026-01-18 |  |  | Not Submitted | 2026-04-23 | 2026-11-30 | Not Started | متوقف على انهاء الاتفاقية بين شركة الكهرباء ومدن
43 | Medium Voltage Cable | MSC (AL MOUSA Specialized Cables Trading Est.) |  | 2026-01-12 | 2026-01-20 | Approved | 2026-01-12 |  | Not Submitted | 2026-01-18 |  |  | Not Submitted | 2026-04-23 | 2026-11-30 | Not Started | متوقف على انهاء الاتفاقية بين شركة الكهرباء ومدن
47 | Low Voltage Cables | RIYADH CABLE |  | 2026-01-08 | 2026-01-19 | Approved | 2026-01-08 | 2026-01-28 | Approved | 2026-01-12 | 2026-02-08 |  | Done | 2026-08-27 | 2026-03-16 | Done
49 | Street Lighting Sub-station | MUSAID SWITCHGEAR FACTORY COMPANY LTD. |  | 2026-01-10 | 2026-02-16 | Approved | 2026-01-10 | 2026-03-26 | Under Rivew | 2026-01-15 | 2026-10-15 |  | Not Submitted | 2026-08-10 | 2026-11-30 | Not Started | متوقف على انهاء الاتفاقية بين شركة الكهرباء ومدن
50 | Street Lighting Sub-station | AL OJAIMI (Mohammed Salem Al-Ojaimi Factory and partner Co., Ltd. |  | 2026-01-10 | 2026-02-19 | Under Rivew | 2026-01-10 | 2026-04-10 | Not Submitted | 2026-01-15 | 2026-10-15 |  | Not Submitted | 2026-08-10 | 2026-11-30 | Not Started | متوقف على انهاء الاتفاقية بين شركة الكهرباء ومدن
51 | Ring Main Unit | MUSAID SWITCHGEAR FACTORY COMPANY LTD. |  | 2026-01-10 | 2026-02-16 | Approved | 2026-01-10 | 2026-04-10 | Not Submitted | 2026-01-15 | 2026-10-15 |  | Not Submitted | 2026-09-27 | 2026-11-30 | Not Started | متوقف على انهاء الاتفاقية بين شركة الكهرباء ومدن
52 | Ring Main Unit | AL OJAIMI (Mohammed Salem Al-Ojaimi Factory and partner Co., Ltd. |  | 2026-01-10 | 2026-02-19 | Under Rivew | 2026-01-10 | 2026-04-10 | Not Submitted | 2026-01-15 | 2026-10-15 |  | Not Submitted | 2026-09-27 | 2026-11-30 | Not Started | متوقف على انهاء الاتفاقية بين شركة الكهرباء ومدن
53 | Lighting poles | AL-BABTAIN POWER & TELECOMMUNICATION CO. | 0564587728 | 2026-01-05 | 2026-01-03 | Approved | 2026-01-05 | 2026-01-18 | Approved | 2026-01-17 | 2026-02-16 | P121189 | Done | 2026-08-11 | 2026-04-02 | Done
56 | Lighting panels | AL OJAIMI (Mohammed Salem Al-Ojaimi Factory and partner Co., Ltd. |  | 2026-01-10 | 2026-02-19 | Under Rivew | 2026-01-10 | 2026-03-26 | Approved | 2026-01-15 | 2026-07-15 |  | Done | 2026-09-27 | 2026-08-25 | Done
57 | Street Lighting Luminaire | AL-BABTAIN POWER & TELECOMMUNICATION CO. | 0564587728 | 2026-01-05 | 2026-01-03 | Approved | 2026-01-05 | 2026-01-18 | Approved | 2026-01-17 | 2026-02-16 | P121189 | Done | 2026-08-11 | 2026-04-02 | Done
60 | Feeder Piller | AL OJAIMI (Mohammed Salem Al-Ojaimi Factory and partner Co., Ltd. |  | 2026-01-10 | 2026-02-19 | Approved | 2026-01-10 | 2026-04-10 | Approved | 2026-01-15 | 2026-07-15 |  | Done | 2026-09-27 | 2026-08-12 | Done
61 | CCTV System | Al Mashkah Better Slutions |  | 2026-01-10 | 2026-01-22 | Approved | 2026-01-10 | 2026-02-19 | Approved | 2026-01-18 | 2026-04-01 |  | Done | 2027-01-27 | 2026-05-07 | Done