## LOOK AHEAD
مستهدف الربع الثالث 2026
# | القطاع | المبادرة | Project ID | اسم المشروع | مدير المشروع | المقاول | بداية المشروع | نهاية المشروع التعاقدية | مدة المشروع (أشهر) | نهاية المشروع المتوقعة/ الالتزام | قيمة المشروع | Mobilization المخطط | Mobilization المنفذ | Procurement (Long Lead Items) توريد المواد طويلة الأجل (المخطط) | Procurement (Long Lead Items) توريد المواد طويلة الأجل (المنفذ) | Civil Work الأعمال المدنيه (المخطط) | Civil Work الأعمال المدنيه (المنفذ) | Mechnical Work أعمال الميكانيكل (المخطط) | Mechnical Work أعمال الميكانيكل (المنفذ) | Mechnical Work أعمال الكهرباء (المخطط) | Mechnical Work أعمال الكهرباء (المنفذ) | تأثير التأخير (إن وجد) على المبادرات في الربع الاول 2025 | نسبة الانجاز المستهدفة بنهاية Q3 2026 | نسبة الانجاز المحققة بنهاية Q3 2026 | مجموع المبالغ المفوترة المستهدفة بنهاية Q3 2026 | مجموع المبالغ المفوترة المحققة بنهاية Q3 2026 | نهاية المشروع المتوقعة
1 | القطاع الغربي |  | JHD4-02-007 | تطوير أراضي واحة جدة | عبد الله الشنيفي | شركة ايجس السعودية للاستشارات الهندسية | 2025-11-24 | 2027-05-23 | 18 | 2026-11-23 | 57304347.86 | 100% | 100% | 1-توريد لوحات الانارة الخارجية 2-توريد المضخات ولوحات غرفة mcc |  | 1-اعمال الازالة 2-اعمال الردميات في الأراضي 3-اعمال السفلتة بالطرق | 2-اعمال الردميات في الأراضي 81% 3-اعمال الاجرجيت في الطرق 100% -اعمال الاسفلت بطريق 7 و8 & 4 | 1- حفر وتمديد مواسير السيول بطول200 متر طولي 2-حفر وتمديد مواسير شبكة المياه بطول 500 متر طولي 3-حفر وتمديد مواسير شبكة الري بطول 500 متر طولي 4-حفر وتمديد مواسير شبكة الصرف بطول 400 متر طولي | 1- حفر وتمديد مواسير السيول بطول2534 متر طولي 2-اعمال حفر وتمديد شبكة الري بطول 3978 متر طولي | 1- حفر وتمديد مواسير شبكة الاتصالات بطول 2000 متر طولي 2-حفر وتمديد شبكة انارة الشوارع بطول 1000 متر طولي | 1. أعمال حفر وتمديد كابلات شبكة الجهد المتوسط بنسبة 46.4% 2. أعمال تركيب الاعمدة 3. أعمال حفر وتمديد كابلات الجهد المنخفض 4. أعمال مواسير الاتصالات وتركيب المناهل |  | 77% | 78.06% | 44124347.8522 | 35217376.92 | 2026-11-23
Formulas:
نهاية المشروع المتوقعة = +[نهاية المشروع المتوقعة/ الالتزام]