## مشاريع جدة
# | كود المشروع | المشروع | مدير المشروع | المقاول | نهاية المشروع المتوقعة/ الالتزام | قيمة المشروع | Actual (%) حتى الاسبوع السابق | Actual (%) حتى الاسبوع الحالي | Actual (%) خلال الاسبوع | الأعمال التي تمت خلال هذا الاسبوع | تحديات المشروع
1 | JHD4-02-007 | تطوير أراضي واحة جدة | محمد الشنيفي | شركة الانجاز للتجارة والمقاولات | 2026-11-23 | 57304347.86 | 93.31% | 95.17% | 1.86% | MCC Panel Work at Lift Station Diesl Pump Work at Lift Station Rockfilling Work for Plots 5 & 6 Sign Board Installation at R3 & R7S MV Termination Work SL Termination Work PLC Installation at Lift Station Panel Board Work at Lift Station TL MH Finishing Work Pump Installation Work at Lift Station RMU Termination Work