## Conclusion
تقدم سير مشروع تطوير شبكات البنية التحتية في مدينة سدير للصناعة والأعمال – المرحلة الثانية – الجزء الثاني
معلومات المشروع (Project information) |  |  |  | نطاق المشروع(Project Scope) |  |  |  |  | موقع المشروع
المقاول(Contactor) | شركة تطوير التقنية للمقاولات | الاستشاري(Consultant) | شركة ايجيس السعودية للاستشارات | البند | الكمية الكلية | الكمية المنفذة | الكمية المتبقية | نسبة المنفذ
تاريخ استلام الموقع | 06-01-2026 م | مدة التنفيذ | 18 شهرًا ميلاديًا | أعمال الطرق والرصف (ROD) | 15234 m | 0 | 0 | -
بداية العقد | من تاريخ استلام الموقع | قيمة العقد (شامل ضريبة القيمة المضافة) | 193,923,948.00 ريال | أعمال شبكة مياة الشرب (WAT) | 18,000 m | 0 | 0 | -
نسبة الإنجاز المخطط له (Plan) | 32.07% | نسبة الإنجاز الفعلي (Actual) | 43.38% | أعمال شبكة المياه المعالجة (TSE) | 16,000 m | 0 | 0 | -
|  | 168629520 |  | أعمال شبكة الصرف الصحي (SEW) | 13,000 m | 0 | 0 | -
ملخص جدول الكميات (Summary of Bill of Quantities) |  |  |  | أعمال شبكة صرف مياه الأمطار (STR) | 14000 m | 0 | 0 | -
مكونات المشروع |  | التكلفة (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) | النسبة الاجمالية | أعمال شبكة الري والمناظر الطبيعية (IRR&LANDSCAPE) | 29,000 m&12000 m2 | 0 | 0 | -
(Road) أعمال الطرق |  | 88002863.2 | 52.19% | أعمال الشبكة الكهربائية (ELE) | 51,500 m | 0 | 0 | -
(Storm) شبكة تصريف مياه الأمطار |  | 25405197.84 | 15.07% | أعمال المراقبة بالكاميرات (CCTV) | 125 Nos | 0 | 0 | -
شبكة الصرف الصحي (Sewer) |  | 7071026.55 | 4.193% | ملخص التوريدات (Supply Summary) |  |  |  |  | تقدم أعمال layout
شبكة المياه المعالجة (TSE) |  | 4147557.33 | 2.46% | البند | الكمية الكلية | الكمية المورده | الكمية المتبقية | نسبة التوريد
شبكة مياه الشرب (Potable) |  | 7779404.9 | 4.613% | GRP Pipes | 21000 | 17162 | 3838 | 81.72%
الأعمال الكهربائية (Electrical) |  | 20082301.65 | 11.91% | UPVC Pipes | 4716 | 4716 | 0 | 100%
أعمال تنسيق الموقع والري (Landscape & Irrigation) |  | 6835460.61 | 4.054% | HDPE Pipes | 28557 | 28557 | 0 | 100%
أعمال كاميرات المراقبة (CCTV) |  | 9305707.92 | 5.518% | Medium Voltage Cables | 51500 | 48532 | 2968 | 94.24%
معالم البرنامج الزمني (Project Milestone) |  |  |  | Low Voltage Cables | 68400 | 68400 | 0 | 100%
البند |  | التاريخ حسب الجدول الزمني | ملاحظة | Manholes | 251 | 221 | 30 | 88.05%
Mobilization Finish Milestone |  | 2026-02-05 | Finish | Street Lighting Panels | 52 | 0 | 52 | 0%
Baseline Submission Finish Milestone |  | 2026-04-06 | Finish | التحديات والعوائق (Challenges and Obstacles)
Technical Submittals Finish Milestone |  | 2026-08-16 | UP | 1-
Quality Lap Finish Milestone |  | 2026-02-05 | Finish | 2-
RBF Finish Milestone |  | 2026-02-05 | Finish | 3-
All Works Finish Milestone |  | 2027-07-05 | UP | 4-
5-
6-
7-
|  |  | 1.4286 | 20700 | 300 | 21000