## الأعماال المنفذه خلال الاسبوع
# | القطاع | Project ID | اسم المشروع | مدير المشروع | المقاول | بداية المشروع | نهاية المشروع التعاقدية | نهاية المشروع المتوقعة/ الالتزام | قيمة المشروع | Planned (%) AS PER BASELINE حتى الاسبوع الحالي | Planned (%) AS PER Crashed Plan حتى الاسبوع الحالي | Actual (%) حتى الاسبوع السابق | Actual (%) حتى الاسبوع الحالي | Actual (%) خلال الاسبوع | الأعمال التي تمت خلال هذا الاسبوع | أسباب التأخير في حالة وجود تأخير | تحديات المشروع | استشاري المشروع | رقم استشاري المشروع | Email | مهندس تخطيط المشروع | رقم مهندس تخطيط المشروع | Email
1 | القطاع الأوسط | MKH2-02-004 | تطوير الطرق لمنطقة الخدمات المساندة بالمدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة (العكيشية) | عبد الله الشنيفي | شركة الانجاز للتجارة والمقاولات | 2025-11-24 | 2026-05-23 | 2027-08-24 | 33040004 | 14.25% | 14.25% | 23.31% | 25.38% | 2.07% | 1. أعمال القطع في الموقع رقم 11 (3480 م3) 2. أعمال القطع في الموقع رقم 17 (4950 م3) 3. أعمال القطع في الموقع رقم 31 (4590 م3) 4. أعمال طبقة ما تحت الأساس الموقع رقم 30 (1900 م3) 5. تركيب أنابيب GRP (374 متراً) 6. تركيب أغطية غرف التفتيش (4 أغطية)
3 | القطاع الأوسط
4 | القطاع الأوسط
5 | القطاع الأوسط | [16 empty] | باسم الطيب | 0542536776 | Bassem.Altayeb@jasarapmc.com