## مشاريع جدة
# | كود المشروع | المشروع | مدير المشروع | المقاول | نهاية المشروع المتوقعة/ الالتزام | قيمة المشروع | Actual (%) حتى الاسبوع السابق | Actual (%) حتى الاسبوع الحالي | Actual (%) خلال الاسبوع | الأعمال التي تمت خلال هذا الاسبوع | تحديات المشروع
1 | JHD4-02-007 | تطوير أراضي واحة جدة | محمد الشنيفي | شركة الانجاز للتجارة والمقاولات | 2026-11-23 | 57304347.86 | 88.41% | 91.11% | 2.7% | Road Marking Work at R4R, R4L, R5L, R7N & R8 CCTV Work at Lift Station Diesl Pump Work at Lift Station Rockfilling Work for Plots 4 & 6 Sign Board Installation at R7S & R5L ABC Work at Tent Road Earth work at Tent Kerbstone work at R1 MV Cable Laying at RS & Out Zone SL Work at R3 & R7S Handhole Installation at Lift Station Duct Work at Lift Station TL Work at R7S Pump Installation Work at Lift Station Relocation of Lightning Pole at R7S Checker Plate Installation at Lift Station