## القطاع الشرقي
القطاع الشرقي | [11 empty] | Mobilization | Procurement (Long Lead Items) توريد المواد طويلة الأجل | Civil Work الأعمال المدنيه | Mechnical Work أعمال الميكانيكل | Mechnical Work أعمال الكهرباء | تأثير التأخير (إن وجد) على المبادرات في الربع الاول 2026 | نسبة الانجاز المستهدفة بنهاية Q4 2026 | مجموع المبالغ المفوترة المستهدفة بنهاية Q4 2026 | نهاية المشروع المتوقعة | مجموع المبالغ المفوتره | ملاحظات
# | القطاع | المبادرة | Project ID | اسم المشروع | مدير المشروع | المقاول | بداية المشروع | نهاية المشروع التعاقدية | مدة المشروع (أشهر) | نهاية المشروع المتوقعة/ الالتزام | قيمة المشروع
6 | القطاع الشرقي | NIS |  | تطوير شبكات البنية التحتية للمدينة الصناعية الثالثة بالدمام المرحلة الثانية - الجزء الثاني ( بلوك J) | محمد العيسى | شركة انساب للمقاولات العامة | 2025-01-12 | 2027-01-11 | 24 |  | 117391773.913 | تم الانتهاء | * RMU / تم الإعتماد وتم توريد *Generator./تم الإعتماد *Pumps for Pump Station/تم الإعتماد *Odor control system/تم الإعتماد *Penstock(Pump station)/تم الإعتماد *CCTV system /تم إعتمادالعرض الفني *Flow Metar/تم الإعتماد *LV cable /تم الإعتماد *Street lighting Poles/تم التوريد بالموقع عدد 156 عمود إنارة *Street lighting Fixtures /تم الإعتماد *MV cable /تم التوريد بالموقع كمية 5000تر طولي كابلات *Local Control Panel ( SCADA) /جاريالمراجعة *إستكمال أعمال توريد مواسير شبكة المياة والري والهاتف إستكمال توريد كابلات الجهد المتوسط وأعمدة الإنارة * استكمال توريد كيابل الكهرباء | *تم الأنتهاء من خط الصرف الصحي بطريق (18,17,16,15). *تم عمل طبقة الطين لجميع الطرق عدا طريق (09) . *تم الأنتهاء من أعمال القطع على جميع الطرق . *تم تسوية وتجهيز منطقة المختبر. *تم الأنتهاء من تمديد شبكة السيول بطريق (18,17,16,15). *تم الأنتهاء من تنزيل منهولات صرف الأمطار ومصائد الأمطار في طريق رقم (18,17,16,15) . *تم الانتهاء من شبكة المياة بطريق (18,17,16,15). *تم الانتهاء من شبكة الري بطريق (18,17,16,15). *تم الانتهاء من أعمال الحفر لبحيرة رقم 1 . تم الإنتهاء من أعمال الأسفلت طريق 18,17,16 جاري عمل محطه الرفع | .استكمال أعمال شبكة تصريف مياة الأمطار .استكمال أعمال شبكة الصرف الصحي .استكمال أعمال شبكة الري .استكمال أعمال شبكة المياة | جاري تركيب أعمدة الإنارة وتمديد الكابلات *جاري أعمال تمديد كابلات الجهد المتوسط *جاري أعمال تركيب تقاطعات شبكة الهاتف | لايوجد | 100% | 117391774 | 2026-10-30
102130843.3043