## Sheet1
# | كود المشروع | اسم المشروع | نهاية المشروع التعاقدية | نهاية المشروع | قيمة المشروع | Planned (%) | Actual (%) | Actual (%) | Actual (%) | الأعمال المنفذه خلال الاسبوع | أسباب التأخير | تحديات المشروع
|  |  |  | المتوقعة/ الالتزام |  | AS PER BASELINE | حتى الاسبوع السابق | حتى الاسبوع الحالي | خلال الاسبوع |  | في حالة وجود تأخير
حتى الاسبوع الحالي
1 | DAM3-02-007 | مشروع تطوير شبكات البنية التحتية بالمنطقة الصناعية للمدينة الصناعية الثالثة بالدمام المرحلة الثانية J | 2027-01-10 | 2027-01-10 | 135,000,540 ريال | 84.51% | 73.85% | 75.01% | 1.16% | تنزيل 450م من خطوط المياه والصرف والري للخط الخارجي تنزيل 10 كاتشات و 2 منهول لصرف المطر تنزيل واختبار 200 م من خط الصرف تنزيل 1000 من كابلات الجهد المتوسط |  | 1-أرتفاع منسوب المياة الجوفية,تم زيادة عدد المضخات للسيطرة على الوضع . 2-زيادة العمالة والمعدات لإنهاء المشروع بشهر 2/2026 حسب مستهدفات مدن.