## Sheet1 (2) (hidden)
تقدم سير المشروع لتطوير شبكات البنية التحتية للمدينة الصناعية الثالثة بالدمام
معلومات المشروع |  |  | نطاق المشروع |  |  |  |  | موقع المشروع
المقاول | الاستشاري |  | البند | الكمية الكلية (م.ط) | الكمية المنفذة (م.ط) | الكمية المتبقية (م.ط) | نسبة المنفذ
تاريخ استلام الموقع | مدة التنفيذ |  | أعمال الطرق الرئيسية والثانوية
بداية العقد | قيمة العقد (شامل ضريبة القيمة المضافة) |  | شبكة تصريف مياة السيول
نسبة الإنجاز المخطط له | نسبة الإنجاز الفعلي |  | شبكة الصرف الصحي
شبكة المياة
ملخص جدول الكميات |  |  | شبكة الري
مكونات المشروع | التكلفة (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) | النسبة الاجمالية | شبكة الجهد المتوسط
شبكة الهاتف والانارة
|  |  | ملخص التوريدات |  |  |  |  | تقدم أعمال layout
|  |  | البند | الكمية الكلية (م.ط) | الكمية المورده (م.ط) | الكمية المتبقية (م.ط) | نسبة التوريد
شبكة تصريف مياة السيول
شبكة الصرف الصحي
شبكة المياة
شبكة الري
معالم البرنامج الزمني |  |  | شبكة الجهد المتوسط
البند | التاريخ حسب الجدول الزمني | ملاحظة | شبكة الهاتف والانارة
التحديات والعوائق
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-

## Conclusion
تقدم سير المشروع لتطوير شبكات البنية التحتية للمدينة الصناعية الثالثة بالدمام المرحلة الثانية J
معلومات المشروع |  |  |  | ملخص التنفيذ |  |  |  |  | موقع المشروع
المقاول | شركة أنساب للمقاولات العامة | الاستشاري | EGIS | البند | الكمية الكلية (م.ط) | الكمية المنفذة (م.ط) | الكمية المتبقية (م.ط) | نسبة المنفذ
تاريخ استلام الموقع | 2025-02-12 | مدة التنفيذ | 24 شهرًا ميلاديًا | أعمال الطرق الرئيسية والثانوية | 8146 | 5000 | 3146 | 61.38%
بداية العقد | من تاريخ استلام الموقع | قيمة العقد (شامل ضريبة القيمة المضافة) | 135,000,540 ريال | شبكة تصريف مياة السيول | 18554 | 17450 | 1104 | 94.05%
نسبة الإنجاز المخطط له | 85.79% | نسبة الإنجاز الفعلي | 75.76% | شبكة الصرف الصحي | 9152 | 8752 | 400 | 95.63%
|  |  |  | شبكة المياة | 12200 | 10800 | 1400 | 88.52%
ملخص جدول الكميات |  |  |  | شبكة الري | 14494 | 8074 | 6420 | 55.71%
مكونات المشروع |  | التكلفة (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) | النسبة الاجمالية | شبكة الجهد المتوسط | 17328 | 11328 | 6000 | 65.37%
تنفيذ أعمال الطرق والرصف |  | 31308119 | 48.48% | شبكة الانارة | 12786 | 3550 | 9236 | 27.76%
تنفيذ أعمال شبكة مياه الشرب |  | 10220942 | 6.6%
تنفيذ أعمال شبكة الري |  | 6738491 | 3.57% | ملخص التوريدات |  |  |  |  | تقدم أعمال layout
تنفيذ أعمال شبكة التوزيع الكهربائية للجهد المتوسط |  | 4788987 | 3.31% | البند | الكمية الكلية (م.ط) | الكمية المورده (م.ط) | الكمية المتبقية (م.ط) | نسبة التوريد | شبكة الصرف الصحي
تنفيذ أعمال إنارة الشوارع والاتصالات |  | 6440353 | 7.204% | شبكة تصريف مياة السيول | 18554 | 17626 | 928 | 95%
تنفيذ أعمال شبكة الصرف الصحي ومحطات رفع الصرف الصحي |  | 24177287 | 9.88% | شبكة الصرف الصحي | 9152 | 9152 | 0 | 100%
تنفيذ أعمال شبكة صرف مياه الامطار |  | 33717565 | 20,92 % | شبكة المياة | 12200 | 12000 | 200 | 98.36%
|  |  |  | شبكة الري | 14494 | 8774 | 5720 | 60.54%
معالم البرنامج الزمني |  |  |  | شبكة الجهد المتوسط | 17328 | 17328 | 0 | 100% |  | شبكة الطرق
البند |  | التاريخ حسب الجدول الزمني | ملاحظة | شبكة الإنارة | 12786 | 12786 | 0 | 100%
انتهاء من تجهيزات الموقع |  | 2025-03-12 | تم الإنتهاء
انتهاء من تقديم خطة العمل والبرنامج الزمنى |  | 2025-02-10 | تم الإنتهاء | التحديات والعوائق
انتهاء من تقديم واعتماد المخططات والمواد |  | 2025-02-10 | تم الإنتهاء
انتهاء من أعمال الطرق والرصف |  | 2026-12-20 | جاري الاعمال | [5 empty] | شبكة السيول والأمطار
انتهاء من أعمال الكهربائية |  | 2026-10-05 | جاري ألاعمال | 3-
انتهاء من أعمال شبكة مياه الشرب |  | 2026-10-17 | جاري ألاعمال | 4-
انتهاء من أعمال شبكة الري |  | 2026-10-04 | جاري ألاعمال | 5-
انتهاء من أعمال شبكة مياه الصرف الصحي |  | 2026-10-06 | جاري ألاعمال | 6-
انتهاء من أعمال شبكة صرف مياه الامطار |  | 2026-10-21 | جاري ألاعمال | 7-