## Progress Summary
تقدم سير المشروع تطوير أراضي واحة جدة
معلومات المشروع |  |  |  | نطاق المشروع |  |  |  |  | موقع المشروع
المقاول | شركة الإنجاز للتجارة والمقاولات | الاستشاري | شركة ايجس السعودية للاستشارات الهندسية | البند | الكمية الكلية (م.ط) | الكمية المنفذة (م.ط) | الكمية المتبقية (م.ط) | نسبة المنفذ
تاريخ استلام الموقع | 24 نوفمبر 2025 | مدة التنفيذ | 18 شهرًا ميلاديًا | أعمال الطرق الرئيسية والثانوية (Road) | 5657 | 5487 | 170 | 96.99%
بداية العقد | من تاريخ استلام الموقع | قيمة العقد (شامل ضريبة القيمة المضافة) | 65,900,000.00 ريال | شبكة الجهد المتوسط(MV) | 13171 | 13171 | 0 | 100%
نسبة الإنجاز المخطط له | 59.85% | نسبة الإنجاز الفعلي | 93.31% | شبكة انارة الشوارع(SL) | 9910 | 9910 | 0 | 100%
|  |  |  | شبكة الاتصالات(TL) | 11025 | 11025 | 0 | 100%
ملخص جدول الكميات |  |  |  | شبكة مياه الشرب(PW) | 4025 | 4025 | 0 | 100%
مكونات المشروع |  | التكلفة (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) | النسبة الاجمالية | شبكة المياه المعالجة(TSE) | 4209 | 4209 | 0 | 100%
Road Works |  | 31180897.06 | 54.41% | شبكة الصرف الصحي(SE) | 2734.95 | 2735 | -0.05 | 100%
Electrical & Telecom Network |  | 8774396.34 | 15.31% | شبكة صرف مياه الأمطار(SW) | 3791 | 3791 | 0 | 100%
Potable Water Network |  | 2528759.58 | 4.413% | ملخص التوريدات |  |  |  |  | تقدم أعمال layout
TSE Network |  | 2885130.73 | 5.035% | البند | الكمية الكلية (م.ط) | الكمية المورده (م.ط) | الكمية المتبقية (م.ط) | نسبة التوريد
Sewage Network |  | 2756313.03 | 4.81% | شبكة الجهد المتوسط(MV) | 13117 | 13117 | 0 | 100%
Strom Water Network |  | 5894424.97 | 10.29% | شبكة انارة الشوارع(SL) | 10025 | 10025 | 0 | 100%
Lift Station |  | 3284426.12 | 5.732% | شبكة الاتصالات(TL) | 6395 | 6395 | 0 | 100%
|  |  |  | شبكة مياه الشرب(PW) | 4833 | 4833 | 0 | 100%
|  |  |  | شبكة المياه المعالجة(TSE) | 4136 | 4136 | 0 | 100%
|  |  |  | شبكة الصرف الصحي(SE) | 2735 | 2735 | 0 | 100%
|  |  |  | شبكة صرف مياه الأمطار(SW) | 2734 | 2734 | 0 | 100%
الإجمالي |  | 57304347.83 | 100%
معالم البرنامج الزمني
البند |  | التاريخ حسب الجدول الزمني | ملاحظة
انتهاء من تجهيزات الموقع |  | 2025-12-23 | تم الإنتهاء
انتهاء من تقديم خطة العمل والبرنامج الزمنى |  | 2025-12-23 | تم الإنتهاء | التحديات والعوائق
انتهاء من تقديم واعتماد المخططات والمواد |  | 2026-01-22 | تم الإنتهاء
انتهاء من أعمال الطرق والرصف |  | 2026-06-15 | جاري أعمال التنفيذ
انتهاء من أعمال الكهربائية |  | 2027-01-22 | جاري أعمال التنفيذ
انتهاء من أعمال شبكة مياه الشرب |  | 2026-11-23 | جاري أعمال التنفيذ
انتهاء من اعمال شبكة المياه المعالجة |  | 2026-11-23 | جاري أعمال التنفيذ
انتهاء من أعمال شبكة مياه الصرف الصحي |  | 2026-07-23 | جاري أعمال التنفيذ
انتهاء من أعمال شبكة صرف مياه الامطار |  | 2026-07-12 | جاري أعمال التنفيذ