## مشاريع جدة
# | كود المشروع | المشروع | مدير المشروع | المقاول | نهاية المشروع المتوقعة/ الالتزام | قيمة المشروع | Actual (%) حتى الاسبوع السابق | Actual (%) حتى الاسبوع الحالي | Actual (%) خلال الاسبوع | الأعمال التي تمت خلال هذا الاسبوع | تحديات المشروع
1 | JHD4-02-007 | تطوير أراضي واحة جدة | محمد الشنيفي | شركة الانجاز للتجارة والمقاولات | 2026-11-23 | 57304347.86 | 91.11% | 93.31% | 2.2% | Road Marking Work at R8,R7S MCC Panel Work at Lift Station Diesl Pump Work at Lift Station Rockfilling Work for Plots 5 & 6 Sign Board Installation at R3 & R7S MC1 Work at Tent Road ABC work at Tent Wearing Course at R1 & R10 MV Cable Laying at RS & Out Zone SL Work at R1 & R7S PLC Installation at Lift Station Panel Board Work at Lift Station TL Work at R7S & R1 Pump Installation Work at Lift Station RMU Termination Work