## مشاريع جدة
# | كود المشروع | المشروع Project | مدير المشروع | المقاول | نهاية المشروع المتوقعة/ الالتزام | قيمة المشروع | Actual Progress last week (%) حتى الاسبوع السابق | Actual ProgressCurrent week (%) حتى الاسبوع الحالي | Actual Progress During week (%) خلال الاسبوع | الأعمال التي تمت خلال هذا الاسبوع Work Execute During Current Week | تحديات المشروع | استشاري المشروع | رقم استشاري المشروع | مهندس تخطيط المشروع | رقم مهندس تخطيط المشروع
1 | JDH3-03-011 | مشروع تطوير البنية التحتية بالمنطقة الصناعية الأولى بجدة - JDH1-02-003 | م. رضا المنشاوي | شركة الإنجاز للتجارة والمقاولات | 2026-11-30 | 86742345 | 76.51% | 77.62% | 1.11% | 1- أعمال الاسفلت الطبقة السطحية L01 2- أعمال دهانات للجسر 3- اعمال البردرورات بطريق L01 & L03 4- أعمال تركيب أعمدة الانارة بطريق L01 5- أعمال حفر وتمديد كابلات الجهد المنخفض بطريق L01 & L08 6- أعمال تشطيب مصايد الامطار بطريق L05 & L06 7- أعمال االبردرورات لمداخل المشروع 8- أعمال مناهل شبكة الصرف الصحي بطريق L01 & L06 & L05 9- أعمال تركيب حديد السور 10- أعمال الردم لزوم الحائط الساند للسور 11- أعمال الدهانات للميدات العلوية للسور 12- أعمال نمديد مواسير الاتصالات 13 -اعمال التشطيب لزوم غرف شبكة المياه والري 14- أعمال حفروتركيب قواعد اللوحات التحذيرية والارشادية 15- أعمال تركيب محابس شبكة المياه والري 16- أعمال الخرسانة المسلحة للعبارة على القناة 17- أعمال الربراب بقناة مدن |  | أيمن | 0582588970 | النور | 0534947291