## مشاريع جدة
# | كود المشروع | المشروع | مدير المشروع | المقاول | نهاية المشروع المتوقعة/ الالتزام | قيمة المشروع | Actual (%) حتى الاسبوع السابق | Actual (%) حتى الاسبوع الحالي | Actual (%) خلال الاسبوع | الأعمال التي تمت خلال هذا الاسبوع | تحديات المشروع
1 | MKH2-02-004 | تطوير الطرق لمنطقة الخدمات المساندة بالمدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة (العكيشية) | المهندس عبد الله الجليفي | شركة الانجاز للتجارة والمقاولات | 2027-08-24 | 33040004 | 25.38% | 28.5% | -3.12% | 1. أعمال القطع في الموقع رقم 11 (3480 م3) 2. أعمال القطع في الموقع رقم 17 (4950 م3) 3. أعمال القطع في الموقع رقم 31 (4590 م3) 4. أعمال طبقة ما تحت الأساس الموقع رقم 28 (1000 م3) 5. تركيب أنابيب GRP (587 متراً) 6. تركيب أغطية غرف التفتيش (5 أغطية)