## مشاريع جدة
# | كود المشروع | المشروع | مدير المشروع | المقاول | نهاية المشروع المتوقعة/ الالتزام | قيمة المشروع | Actual (%) حتى الاسبوع السابق | Actual (%) حتى الاسبوع الحالي | Actual (%) خلال الاسبوع | الأعمال التي تمت خلال هذا الاسبوع | تحديات المشروع
1 | MKH2-02-003 | استكمال أعمال البنية التحتية بالمدينة الصناعية الثانية بمكة | المهندس عبد الله الجليفي | شركة الانجاز للتجارة والمقاولات | 2027-08-14 | 52025516 | 75.32% | 77.08% | -1.76% | أعمال القطع في الطريق التجميعي رقم 5 و9، والطريق المحلي رقم 52 و62، والطريق الشرياني رقم 4 (6,163 م³). أعمال الردم في الطريق التجميعي رقم 5 و الطريق المحلي رقم 62 ومنحدر الدخول و مدخل المدينة (1,725 ) م³. أعمال طبقه الأساس في طريق غير المسلمين ومنحدر الدخول (2,308 م³). أعمال طبقة الأساس ABC)) في طريق غير المسلمين ومنحدر الدخول (619 م³). أعمال تركيب بلاط الإنترلوك في الطريق الشرياني رقم 4 (1200 م²).