## الأعماال المنفذه خلال الاسبوع
# | القطاع | Project ID | اسم المشروع | مدير المشروع | المقاول | بداية المشروع | نهاية المشروع التعاقدية | نهاية المشروع المتوقعة/ الالتزام | قيمة المشروع | Planned (%) AS PER BASELINE حتى الاسبوع الحالي | Planned (%) AS PER Crashed Plan حتى الاسبوع الحالي | Actual (%) حتى الاسبوع السابق | Actual (%) حتى الاسبوع الحالي | Actual (%) خلال الاسبوع | الأعمال التي تمت خلال هذا الاسبوع | أسباب التأخير في حالة وجود تأخير | تحديات المشروع | استشاري المشروع | رقم استشاري المشروع | Email | مهندس تخطيط المشروع | رقم مهندس تخطيط المشروع | Email
1 | القطاع الأوسط | MKH2-02-003 | استكمال أعمال البنية التحتية بالمدينة الصناعية الثانية بمكة | عبد الله الشنيفي | شركة الانجاز للتجارة والمقاولات | 2025-11-24 | 2026-05-23 | 2027-08-14 | 52025516 | 55.24% | 55.24% | 75.32% | 77.08% | 1.76% | أعمال القطع في الطريق التجميعي رقم 5 و9، والطريق المحلي رقم 52 و62، والطريق الشرياني رقم 4 (6,163 م³). أعمال الردم في الطريق التجميعي رقم 5 و الطريق المحلي رقم 62 ومنحدر الدخول و مدخل المدينة (1,725 ) م³. أعمال طبقه الأساس في طريق غير المسلمين ومنحدر الدخول (2,308 م³). أعمال طبقة الأساس ABC)) في طريق غير المسلمين ومنحدر الدخول (619 م³). أعمال تركيب بلاط الإنترلوك في الطريق الشرياني رقم 4 (1200 م²).
3 | القطاع الأوسط
4 | القطاع الأوسط
5 | القطاع الأوسط | [16 empty] | باسم الطيب | 0542536776 | Bassem.Altayeb@jasarapmc.com